## 使い方
1 | シート構成
使い方
当シートです。
PJNAVI標準WBSの概要、使い方を記載しています。
タスク一覧
WBSの照会、編集を行うシートです。
CSVファイルを用いてPJNAVIシステムにアップロード、ダウンロードを行うことが可能です。
チェック結果
タスク一覧で入力したデータにエラーがある場合、このシートにエラー内容が出力されます。
2 | タスク一覧シート
| 2.1 | ボタンについて
システムからダウンロードしたCSVファイルを取込みます。
入力したデータを元にCSVファイルを出力します。
出力したCSVファイルはシステムにアップロードすることが可能です。
入力したデータの内容をチェックします。
チェック結果はチェック結果シートに出力されます。
画面の内容をクリアします。
入力したデータを元にガントチャートを描画します。
| 2.2 | セルの入力制御について
（白色）
フリー入力セルです。
タスク名、予定工数などを入力します。
（黄色）
プルダウン形式で選択のみ可能です。
Y、Nや達成計測種別などを選択します。
（水色）
ラベル項目及び、参照セルです。
このセルは参照することを目的としているため、基本的に編集はしないでください。
3 | 使い方
PJNAVI標準WBSを使用したWBS作成/参照/編集の基本的な流れを記載します。
|  | 3.1 | 新しくWBSを作成する場合
|  |  | 3.1.1. WBSタスクの作成 |  | ・本Excelファイルの［タスク一覧］シートを開きます。
・［初期化］ボタンをクリックします。
・ファイル内の［タスク一覧］シートに必要な項目を入力します。
入力必須項目：
［報告基準日］［タスクコード］［タスク名］［タイプ］［階層］
［担当者］［予定工数］［開始予定日］［終了予定日］
|  |  | 3.1.2. 入力チェック |  | ・［チェック］ボタンをクリックします。
入力不備なし：
「チェックに問題ありません。」というメッセージが表示されます。
入力不備あり：
「入力不備がありました。「チェック結果」シートを確認してください。」
というメッセージが表示されるので、［チェック結果］シートで内容を
確認して修正します。
|  |  | 3.1.3. CSV出力 |  | ・［CSV出力］ボタンをクリックします。
・指定した保存先にCSVファイルが作成されます。
|  |  | 3.1.4. WBS登録 ※PJNAVI画面上 |  | ・［WBS登録（更新モード）］画面を表示します。
・WBSツリーから、WBSを登録するプロジェクトを選択します。
・空白の明細行に［タスクコード］［タスク名］を入力し、［更新］ボタンをクリックします。
※ ここで入力する［タスク名］は、「WBSの名称」です。
・画面上部に「WBSを登録しました。」と表示され、WBSが登録されます。
|  |  | 3.1.4. CSV取込 ※PJNAVI画面上 |  | ・［WBS登録（更新モード）］画面を表示します。
・作成したCSVファイルの取込み先となるWBSを表示します。
※ タスクが登録されていないWBSを選択します。
・［CSV取込］ボタンをクリックします。
・ファイルの選択画面より該当のCSVファイルを選択し、［開く］ボタンをクリックします。
・作成したCSVファイルの画面への取込が完了します。
・［MI連携タスク］のプルダウンリストから、任意の種類を選択します。
・［更新］ボタンをクリックします。
・画面上部に「WBSを登録しました。」と表示され、タスクが登録されます。
|  | 3.2 | WBS登録画面からダウンロードしたCSVファイルを利用してWBSを参照、編集する場合
|  |  | 3.2.1. CSV出力 ※PJNAVI画面上 |  | ・PJNAVI ［WBS登録（更新モード）］画面を表示します。
・タスクの一覧が表示されるので、［CSV出力］ボタンをクリックします。
・指定した保存先にCSVファイルが作成されます。
|  |  | 3.2.2. CSV取込 |  | ・本Excelファイルの［タスク一覧］シートを開きます。
・［CSV取込］ボタンをクリックします。
・ファイルの選択画面より該当のCSVファイルを選択し、［開く］ボタンをクリックします。
|  |  | 3.2.3 WBSの参照／編集 |  | ・取り込まれた内容を参照します。また、取り込まれた内容を必要に応じて修正します。
※ 取り込まれた内容の修正のみ可能で、タスクの追加や削除はできません。
|  |  | 3.2.4. 入力チェック |  | ・［3.1.2. 入力チェック］を参照ください。
|  |  | 3.2.5. CSV出力 |  | ・［3.1.3. CSV出力チェック］を参照ください。
|  |  | 3.2.6. CSV取込 ※PJNAVI画面上 |  | ・［WBS登録（更新モード）］画面を表示します。
・「3.2.1.CSV出力」で選択したWBSを表示します。
※ CSVファイルの作成元のWBSのみ、更新できます。
・［CSV取込］ボタンをクリックします。
・ファイルの選択画面より該当のCSVファイルを選択し、［開く］ボタンをクリックします。
・作成したCSVファイルの画面への取込が完了します。
・［更新］ボタンをクリックします。
・画面上部に「WBSを登録しました。」と表示され、修正した情報が登録されます。
※詳細な手順を確認する場合は、以下の「PJNAVI操作マニュアル WBS作成・タスク登録」を参照ください。
C-WE > ツールキット > Next.MI SI > SI領域_PJNavi
⇒ ■PJNAVI WBS作成・タスク登録

## タスク一覧
|  |  |  | プロジェクト | 1234567890 | プロジェクト管理システム
WBS
|  |  |  | 報告基準日 | 2012-12-05
|  |  |  | ダウンロード日 | 2012-12-07
[11 empty] | 83 | [6 empty] | 20 | 10 |  |  |  |  | 20 | 22 | 25 | 83 | 0.26506 | 1.1 | 0.88 | 2012-12-01
タスクuid | 親タスクuid | ステータス (オリジナル) | WBS名 | タスクコード | タスク名 | タイプ | 階層 | ステータス | 担当者 | 発注管理番号 | 予定工数 | 予定 |  | 実績 |  | 休日 含む | 達成計測 種別 | 今回実績 |  | 成果物量 |  | PJ 外 | 備考 | PV | EV | AC | BAC | 達成率 | SPI | CPI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[12 empty] | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  | 実績 | 残 | 予定 | 実績 | [6 empty] | EV/BAC | EV/PV | EV/AC | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
1 | 0 | 2 | ○○WBS |  | WBS1_1_1 | W | 1 | 実施中 |  |  | 17 | 2012-12-01 | 2012-12-30 | 2012-12-01 |  |  | 工数 | [6 empty] | 10 | 12 | 15 | 17 | 0.70588 | 1.2 | 0.8
2 | 0 | 2 |  | 1. | WBS1_1_2 | W | 1 | 実施中 |  | 111／○○○会社 | 10 | 2012-12-01 | 2012-12-30 | 2012-12-01 |  |  | 工数 | [6 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1
3 | 0 | 2 |  | 1.1 | WBS1_1_3 | W | 1 | 実施中 |  | 222／×××××会社 |  | 2012-12-01 | 2012-12-30 | 2012-12-01 |  |  | 達成率
4 | 0 | 2 |  | 1.1.1. | アクティビティ | S | 1 | 実施中 |  |  |  | 2012-12-01 | 2012-12-01 | 2012-12-01 |  |  | 工数
5 | 4 | 1 |  | 111.222.333.444.555.666. | タスク | T | 2 | 終了 | 10000001 |  |  | 2012-12-01 | 2012-12-05 | 2012-12-01 | 2012-12-04 |  | 工数
6 | 4 | 1 |  |  | 要件定義 | S | 1 | 終了 | 10000001,10000002 |  |  | 2012-12-06 | 2012-12-10 | 2012-12-06 | 2012-12-11 |  | 工数
7 | 4 | 2 |  |  | A機能 | S | 2 | 実施中 | 10000004 |  |  | 2012-12-11 | 2012-12-15 | 2012-12-11 |  |  | 工数
8 | 7 | 3 |  |  | A機能詳細記述 | T | 3 | 開始前 |  |  | 56 | 2012-12-01 | 2012-12-01 |  |  |  | 工数 | 20 | 10 | 34 | 12 | Y |  |  |  |  | 56 | 0
9 | 0 | 3 |  |  | 基本設計 | S | 1 | 開始前 |  |  |  | 2012-12-16 | 2012-12-20 |  |  |  | 工数
10 | 9 | 3 |  |  | パイロット設計 | S | 2 | 開始前 |  |  |  | 2012-12-21 | 2012-12-25 |  |  |  | 数量
11 | 10 | 3 |  |  | A画面設計 | T | 3 | 開始前 |  |  |  | 2012-12-26 | 2012-12-30 |  |  | Y | 数量
12 | 9 | 3 |  |  | 画面機能設計 | S | 2 | 開始前 |  |  |  | 2012-12-30 | 2012-12-31 |  |  |  | 工数
13 | 12 | 3 |  |  | XXエリア部 | S | 3 | [9 empty] | 工数
14 | 13 | 3 |  |  | 画面モックアップ | T | 4 | 開始前 |  |  |  | 2013-01-01 | 2013-01-31 |  |  |  | 工数
15 | 13 | 3 |  |  | 画面設計（内部設計） | T | 4 | [9 empty] | 工数
16 | 13 | 3 |  |  | XX作業 | T | 4 | [9 empty] | 工数
17 | 13 | 3 |  |  | XXX作業 | T | 4 | [9 empty] | 工数
18 | 0 | 2 | ××WBS | 1.1.1. | ××WBS | W | 1 | 実施中 |  |  |  | 2012-12-01 | 2012-12-01 | 2012-12-01 |  |  | 工数
19 | 0 | 2 |  | 111.222.333.444.555.666. | 基本設計 | S | 1 | 実施中 | 10000001 |  |  | 2012-12-01 | 2012-12-05 | 2012-12-01 |  |  | 工数
20 | 19 | 2 |  |  | ××WBS1 | W | 2 | 実施中 | 10000001,10000002 |  |  | 2012-12-06 | 2012-12-10 | 2012-12-06 |  |  | 工数
21 | 20 | 2 |  |  | ××WBS2 | W | 3 | 実施中 | 10000004 |  |  | 2012-12-11 | 2012-12-15 | 2012-12-11 |  |  | 工数
22 | 21 | 3 |  |  | ××WBS3 | W | 4 | 開始前 |  |  |  | 2012-12-01 | 2012-12-01 |  |  |  | 工数
23 | 22 | 3 |  |  | ××WBS4 | W | 5 | 開始前 |  |  |  | 2012-12-16 | 2012-12-20 |  |  |  | 工数
24 | 23 | 3 |  |  | ××WBS5 | W | 6 | 開始前 |  |  |  | 2012-12-21 | 2012-12-25 |  |  |  | 工数
25 | 24 | 3 |  |  | ××WBS6 | W | 7 | 開始前 |  |  |  | 2012-12-26 | 2012-12-30 |  |  |  | 工数
26 | 25 | 3 |  |  | ××WBS7 | W | 8 | 開始前 |  |  |  | 2012-12-30 | 2012-12-31 |  |  |  | 工数
27 | 26 | 3 |  |  | ××WBS8 | W | 9 | 開始前 |  |  |  | 2012-12-30 | 2012-12-31 |  |  |  | 工数
28 | 27 | 3 |  |  | ××WBS9 | W | 10 | 開始前 |  |  |  | 2013-01-01 | 2013-01-31 |  |  |  | 工数
29 | 28 | 3 |  |  | ××WBS10 | W | 11
30 | 29 | 3 |  |  | ××WBS11 | W | 12
31 | 30 | 3 |  |  | ××WBS12 | W | 13
32 | 31 | 3 |  |  | モック作成 | T | 14
CSV取込
CSV出力
チェック
初期化
ガントチャート描画

## チェック結果
チェック日時 |  | 2012-12-13 10:05
行 | エラー内容
1 | タスクコードが入力されていません。
10 | タスクコードが入力されていません。
10 | 予定開始日が予定終了日よりも未来の日付です。
1052 | 予定工数に不正な文字が入力されています。

## オリジナルデータ(非表示)
|  |  |  | プロジェクト | 1234567890 | プロジェクト管理システム
WBS
|  |  |  | 報告基準日 | 2012-12-05
|  |  |  | ダウンロード日 | 2012-12-07
[11 empty] | 83 | [6 empty] | 20 | 10 |  |  |  |  | 20 | 22 | 25 | 83 | 0.26506 | 1.1 | 0.88 | 2012-12-01
タスクuid | 親タスクuid | ステータス (オリジナル) | WBS名 | タスクコード | タスク名 | タイプ | 階層 | ステータス | 担当者 | 発注管理番号 | 予定工数 | 予定 |  | 実績 |  | 休日 含む | 達成計測 種別 | 今回実績 |  | 成果物量 |  | PJ 外 | 備考 | PV | EV | AC | BAC | 達成率 | SPI | CPI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[12 empty] | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  | 実績 | 残 | 予定 | 実績 | [6 empty] | EV/BAC | EV/PV | EV/AC | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
1 | 0 | 2 | ○○WBS |  | WBS1_1_1 | W | 1 | 実施中 |  |  | 17 | 2012-12-01 | 2012-12-30 | 2012-12-01 |  |  | 工数 | [6 empty] | 10 | 12 | 15 | 17 | 0.70588 | 1.2 | 0.8
2 | 0 | 2 |  | 1. | WBS1_1_2 | W | 1 | 実施中 |  | 111／○○○会社 | 10 | 2012-12-01 | 2012-12-30 | 2012-12-01 |  |  | 工数 | [6 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1
3 | 0 | 2 |  | 1.1 | WBS1_1_3 | W | 1 | 実施中 |  | 222／×××××会社 |  | 2012-12-01 | 2012-12-30 | 2012-12-01 |  |  | 達成率
4 | 0 | 2 |  | 1.1.1. | アクティビティ | S | 1 | 実施中 |  |  |  | 2012-12-01 | 2012-12-01 | 2012-12-01 |  |  | 工数
5 | 4 | 1 |  | 111.222.333.444.555.666. | タスク | T | 2 | 終了 | 10000001 |  |  | 2012-12-01 | 2012-12-05 | 2012-12-01 | 2012-12-04 |  | 工数
6 | 4 | 1 |  |  | 要件定義 | S | 1 | 終了 | 10000001,10000002 |  |  | 2012-12-06 | 2012-12-10 | 2012-12-06 | 2012-12-11 |  | 工数
7 | 4 | 2 |  |  | A機能 | S | 2 | 実施中 | 10000004 |  |  | 2012-12-11 | 2012-12-15 | 2012-12-11 |  |  | 工数
8 | 7 | 3 |  |  | A機能詳細記述 | T | 3 | 開始前 |  |  | 56 | 2012-12-01 | 2012-12-01 |  |  |  | 工数 | 20 | 10 | 34 | 12 | Y |  |  |  |  | 56 | 0
9 | 0 | 3 |  |  | 基本設計 | S | 1 | 開始前 |  |  |  | 2012-12-16 | 2012-12-20 |  |  |  | 工数
10 | 9 | 3 |  |  | パイロット設計 | S | 2 | 開始前 |  |  |  | 2012-12-21 | 2012-12-25 |  |  |  | 数量
11 | 10 | 3 |  |  | A画面設計 | T | 3 | 開始前 |  |  |  | 2012-12-26 | 2012-12-30 |  |  | Y | 数量
12 | 9 | 3 |  |  | 画面機能設計 | S | 2 | 開始前 |  |  |  | 2012-12-30 | 2012-12-31 |  |  |  | 工数
13 | 12 | 3 |  |  | XXエリア部 | S | 3 | [9 empty] | 工数
14 | 13 | 3 |  |  | 画面モックアップ | T | 4 | 開始前 |  |  |  | 2013-01-01 | 2013-01-31 |  |  |  | 工数
15 | 13 | 3 |  |  | 画面設計（内部設計） | T | 4 | [9 empty] | 工数
16 | 13 | 3 |  |  | XX作業 | T | 4 | [9 empty] | 工数
17 | 13 | 3 |  |  | XXX作業 | T | 4 | [9 empty] | 工数
18 | 0 | 2 | ××WBS | 1.1.1. | ××WBS | W | 1 | 実施中 |  |  |  | 2012-12-01 | 2012-12-01 | 2012-12-01 |  |  | 工数
19 | 0 | 2 |  | 111.222.333.444.555.666. | 基本設計 | S | 1 | 実施中 | 10000001 |  |  | 2012-12-01 | 2012-12-05 | 2012-12-01 |  |  | 工数
20 | 19 | 2 |  |  | ××WBS1 | W | 2 | 実施中 | 10000001,10000002 |  |  | 2012-12-06 | 2012-12-10 | 2012-12-06 |  |  | 工数
21 | 20 | 2 |  |  | ××WBS2 | W | 3 | 実施中 | 10000004 |  |  | 2012-12-11 | 2012-12-15 | 2012-12-11 |  |  | 工数
22 | 21 | 3 |  |  | ××WBS3 | W | 4 | 開始前 |  |  |  | 2012-12-01 | 2012-12-01 |  |  |  | 工数
23 | 22 | 3 |  |  | ××WBS4 | W | 5 | 開始前 |  |  |  | 2012-12-16 | 2012-12-20 |  |  |  | 工数
24 | 23 | 3 |  |  | ××WBS5 | W | 6 | 開始前 |  |  |  | 2012-12-21 | 2012-12-25 |  |  |  | 工数
25 | 24 | 3 |  |  | ××WBS6 | W | 7 | 開始前 |  |  |  | 2012-12-26 | 2012-12-30 |  |  |  | 工数
26 | 25 | 3 |  |  | ××WBS7 | W | 8 | 開始前 |  |  |  | 2012-12-30 | 2012-12-31 |  |  |  | 工数
27 | 26 | 3 |  |  | ××WBS8 | W | 9 | 開始前 |  |  |  | 2012-12-30 | 2012-12-31 |  |  |  | 工数
28 | 27 | 3 |  |  | ××WBS9 | W | 10 | 開始前 |  |  |  | 2013-01-01 | 2013-01-31 |  |  |  | 工数
29 | 28 | 3 |  |  | ××WBS10 | W | 11
30 | 29 | 3 |  |  | ××WBS11 | W | 12
31 | 30 | 3 |  |  | ××WBS12 | W | 13
32 | 31 | 3 |  |  | モック作成 | T | 14
CSV取込
CSV出力
チェック
初期化
ガントチャート描画

## マスタデータ(非表示)
達成計測種別コード | 達成計測種別名 | タイプコード | タイプ名
10 | 達成率 | 10 | W
20 | 期間 | 20 | S
30 | 工数 | 70 | T
40 | 数量 | 80 | M

## 営業日カレンダー(非表示)
日付 | 営業日通番
2012-12-01
2012-12-02
2012-12-03 | 200
2012-12-04 | 201
2012-12-05 | 202
2012-12-06 | 203
2012-12-07 | 204
2012-12-08
2012-12-09
2012-12-10 | 205
2012-12-11 | 206
2012-12-12 | 207
2012-12-13 | 208
2012-12-14 | 209
2012-12-15
2012-12-16
2012-12-17 | 210
2012-12-18 | 211
2012-12-19 | 212
2012-12-20 | 213
2012-12-21 | 214
2012-12-22
2012-12-23
2012-12-24
2012-12-25 | 215
2012-12-26 | 216
2012-12-27 | 217
2012-12-28 | 218
2012-12-29
2012-12-30
2012-12-31
2013-01-01
2013-01-02
2013-01-03
2013-01-04 | 219
2013-01-05
2013-01-06
2013-01-07 | 220
2013-01-08 | 221
2013-01-09 | 222
2013-01-10 | 223