## 変更履歴
版 | 日付 | 更新者 | シート | 項目 | 集計レベル | 変更内容
1.0 | 2014-10-31 | 大鹿 | - | - | - | 初版
1.0r1 | 2014-11-05 | 大鹿 | EVM値定義 | CPI | - | EV、ACがゼロの場合における注記を追加
1.0r2 | 2014-11-05 | 大鹿 | EVM値定義 | CPI額 | - | EV額、AC額がゼロの場合における注記を追加
1.0r3 | 2014-11-05 | 大鹿 | EVM値定義 | CPI2額 | - | EV額、AC2額がゼロの場合における注記を追加
1.0r4 | 2014-11-05 | 大鹿 | EVM値定義 | SPI | - | PVがゼロの場合における注記を追加
1.0r5 | 2014-11-05 | 大鹿 | EVM値定義 | SPI額 | - | PV額がゼロの場合における注記を追加
1.0r6 | 2014-11-06 | 大鹿 | EVM値定義 | 今回実績 | タスク | 達成計測種別が工数型の場合の実績終了日の入力による強制終了を数量型に合わせるよう修正
1.0r7 | 2014-11-06 | 大鹿 | EVM値定義 | 今回実績残 | タスク | 達成計測種別、委託先進捗自動設定の算出方法を詳細化
1.0r8 | 2014-11-07 | 大鹿 | EVM値定義 | 遅延日数 | 和方式-交換可能範囲外 | 最小値ではなく最大値を取るよう修正
1.0r9 | 2014-11-10 | 大鹿 | シミュレーション方式 | - | プロジェクト | 算出方式を外部発注リソース別と内部開発の和となるよう修正
1.0r10 | 2014-11-12 | 大鹿 | EVM値定義 | BAC額 | タスクリソース | BACがゼロの場合における注記を追加
1.0r11 | 2014-11-12 | 大鹿 | EVM値定義 | 単価 | - | BACがゼロの場合における注記を追加
1.0r12 | 2014-11-12 | 大鹿 | EVM値定義 | 達成率 | タスク | 母数がゼロ(DIV/0)の場合における注記を追加
1.0r13 | 2014-11-27 | 大鹿 | EVM値定義 | SPI | - | 最小のタスク開始予定日前にEVM計算が行われた際にアラート通知が飛ばないようPVがゼロの場合は1とするよう修正
1.0r14 | 2014-11-27 | 大鹿 | EVM値定義 | SPI額 | - | 最小のタスク開始予定日前にEVM計算が行われた際にアラート通知が飛ばないようPV額がゼロの場合は1とするよう修正
1.0r15 | 2014-12-08 | 大鹿 | EVM値定義 | AT | - | 終了実績日が<EMPTY>以外でも報告基準日までの日数とするよう修正 (SPI(t)、TEAC、遅延日数において終了実績日までの日数を使用するよう別途修正)
1.0r16 | 2014-12-08 | 大鹿 | EVM値定義 | PV | タスク | タスクリソースのPVの合計を使用するよう修正
1.0r17 | 2014-12-08 | 大鹿 | EVM値定義 | EV | タスク | タスクリソースのEVの合計を使用するよう修正
1.0r18 | 2014-12-08 | 大鹿 | EVM値定義 | PV額 | タスク | タスクリソースのPV額の合計を使用するよう修正
1.0r19 | 2014-12-08 | 大鹿 | EVM値定義 | EV額 | タスク | タスクリソースのEV額の合計を使用するよう修正
1.0r20 | 2014-12-08 | 大鹿 | EVM値定義 | 計画達成率 | タスク | ATが0以下の場合とSAC以上の場合における注記を追加
1.0r21 | 2014-12-08 | 大鹿 | EVM値定義 | SPI(t) | - | ESが0(進捗なし)の場合とATなどの分母が0以下の場合は1 (正常なパフォーマンス指標となりえない場合、今後スケジュールどおり進むものと予測するため)
1.0r22 | 2014-12-08 | 大鹿 | EVM値定義 | SPI(t) | - | 終了実績日が<EMPTY>以外の場合はATではなく開始予定日～終了実績日の日数を用いて算出するよう修正 (タスク完了後にSPI(t)が変化しないようにするため)
1.0r23 | 2014-12-09 | 大鹿 | EVM値定義 | TEAC | - | 終了実績日が<EMPTY>以外の場合は開始予定日～終了実績日の日数とするよう修正 (タスク完了後にTEACが変化しないようにするため)
1.0r24 | 2014-12-09 | 大鹿 | EVM値定義 | 達成率 | タスク | 進捗で実績が入力されていない場合は0とするよう修正
1.0r25 | 2014-12-09 | 大鹿 | EVM値定義 | 達成率 | タスク | 母数(今回実績+今回実績残)が0の場合は1とするよう修正
1.0r26 | 2014-12-09 | 大鹿 | EVM値定義 | 遅延日数 | - | 終了しているタスク(終了実績日が<EMPTY>以外)は算出しない(<EMPTY>)とするよう修正
1.0r27 | 2014-12-09 | 大鹿 | EVM値定義 | BAC | タスクリソース | タスクリソースに設定されている予定工数を使用するよう修正
1.0r28 | 2014-12-09 | 大鹿 | EVM値定義 | 計画達成率 | 和方式 | PVがBAC以上の場合は1とするよう修正 (BACが0の場合には1となる)
1.0r29 | 2014-12-09 | 大鹿 | EVM値定義 | 達成率 | 和方式 | EVがBAC以上の場合は1とするよう修正 (BACが0の場合には1となる)
1.0r30 | 2014-12-09 | 大鹿 | シミュレーション方式 | - | - | 欄外にシミュレーション実施条件を追記
1.0r31 | 2014-12-09 | 大鹿 | シミュレーション方式 | 納期FIXシミュレーション -> 予測EV | 外部発注-リソース別 | 全体の終了予定日を納期とするためSACを開始予定日からシミュレーション単位全体の終了予定日までの日数に修正
1.0r32 | 2014-12-09 | 大鹿 | シミュレーション方式 | 納期FIXシミュレーション -> 予測EV額 | 外部発注-リソース別 | 全体の終了予定日を納期とするためSACを開始予定日からシミュレーション単位全体の終了予定日までの日数に修正
1.0r33 | 2014-12-09 | 大鹿 | シミュレーション方式 | 納期FIX - 回復に必要な工数 | 内部開発 | 全体の終了予定日を納期とするためシミュレーション単位全体の終了予定日時点の予測ACから算出するよう修正
1.0r34 | 2014-12-12 | 大鹿 | シミュレーション方式 | 納期FIXシミュレーション -> 予測EV | 内部開発 | 元の式で算出していたリカバリ分EVが算出しているのはリカバリ分ACであったため、その値とCPIの積をリカバリ分EVとして使用した上で算出するよう修正。
1.0r35 | 2014-12-13 | 大鹿 | シミュレーション方式 | 納期FIXシミュレーション | - | 現行仕様にあわせるため、予定終了週より前にEVがBACに到達した場合も予定終了週までシミュレーションするよう修正。
1.0r36 | 2014-12-15 | 大鹿 | シミュレーション方式 | 納期FIXシミュレーション -> 予測EV | 外部発注-リソース別 | TSPIが1未満の場合は前倒しのため、現在のスケジュール進行パフォーマンスであるSPI(t)を維持するよう修正。
1.0r37 | 2014-12-15 | 大鹿 | シミュレーション方式 | 納期FIXシミュレーション -> 予測EV額 | 外部発注-リソース別 | TSPIが1未満の場合は前倒しのため、現在のスケジュール進行パフォーマンスであるSPI(t)を維持するよう修正。
1.0r38 | 2014-12-20 | 山田 | シミュレーション方式 | 生産性FIXシミュレーション -> 予測PV | 内部開発と外部発注-リソース別 | 『FT配下タスク開始予定日起点 / 配下タスクSAC』の小数点第5位を四捨五入した値をその後の計算に利用するよう修正。
1.0r39 | 2014-12-20 | 山田 | シミュレーション方式 | 生産性FIXシミュレーション -> 予測PV額 | 内部開発と外部発注-リソース別 | 『FT配下タスク開始予定日起点 / 配下タスクSAC』の小数点第5位を四捨五入した値をその後の計算に利用するよう修正。
1.0r40 | 2014-12-20 | 山田 | シミュレーション方式 | 納期FIXシミュレーション -> 予測PV | 内部開発と外部発注-リソース別 | 『FT配下タスク開始予定日起点 / 配下タスクSAC』の小数点第5位を四捨五入した値をその後の計算に利用するよう修正。
1.0r41 | 2014-12-20 | 山田 | シミュレーション方式 | 納期FIXシミュレーション -> 予測PV額 | 内部開発と外部発注-リソース別 | 『FT配下タスク開始予定日起点 / 配下タスクSAC』の小数点第5位を四捨五入した値をその後の計算に利用するよう修正。
1.0r42 | 2015-01-09 | 大鹿 | EVM値定義 | 開始実績日 | タスク | 進捗登録時に設定された今回実績が<EMPTY>以外の場合は自動設定対象外とするよう修正
1.0r43 | 2015-01-09 | 大鹿 | EVM値定義 | 終了実績日 | タスク | 進捗登録時に設定された今回実績が<EMPTY>以外の場合は自動設定対象外とするよう修正
1.0r44 | 2015-01-20 | 大鹿 | シミュレーション方式 | 生産性FIXシミュレーション | - | シミュレーションを終了する条件に『予測対象日が終了予定日に超えた最初の週』を追加
1.0r45 | 2015-02-04 | 大鹿 | - | - | - | EVM計算結果格納テーブル、ESと導出値およびPV表、計画用単価の取得、カレンダー参照方法に関するシートを追加 また上記に伴って参照が必要な箇所にその旨を追記
1.0r46 | 2015-02-04 | 大鹿 | EVM値定義 | - | - | 丸め方式を記載した列を追加
1.1 | 2015-02-12 | 大鹿 | - | - | - | EVM残課題対応
1.1r1 | 2015-02-12 | 大鹿 | ESと導出値およびPV表 | EVからESの算出 | - | EVが一致するPVが複数存在する場合にtはATを考慮する旨の注記を追加
1.1r2 | 2015-02-18 | 大鹿 | シミュレーション方式 | - | - | 計算時に使用する内部値を項目として抽出して文書の体裁を変更
1.1r3 | 2015-02-18 | 大鹿 | シミュレーション方式 | 生産性FIXシミュレーション -> 予測EV | 内部開発 | 計算結果がEV未満の場合はEVを使用する旨の注記を追加
1.1r4 | 2015-02-18 | 大鹿 | シミュレーション方式 | 生産性FIXシミュレーション -> 予測EV額 | 外部発注-リソース別 | 計算結果がEV額未満の場合はEV額を使用する旨の注記を追加
1.1r5 | 2015-02-18 | 大鹿 | シミュレーション方式 | 納期FIXシミュレーション -> 予測EV | 内部開発 | 計算結果がEV未満の場合はEVを使用する旨の注記を追加
1.1r6 | 2015-02-18 | 大鹿 | シミュレーション方式 | 納期FIXシミュレーション -> 予測EV額 | 外部発注-リソース別 | 計算結果がEV額未満の場合はEV額を使用する旨の注記を追加
1.1r7 | 2015-02-18 | 大鹿 | シミュレーション方式 | 納期FIXシミュレーション -> TSPI | 外部発注-リソース別 | 残作業日数のSACはシミュレーション単位のSACを使用し、残日数のSACは納期までの日数であるSAC2を使用するよう修正
1.1r8 | 2015-02-18 | 大鹿 | シミュレーション方式 | 納期FIXシミュレーション -> 予測ES | 外部発注-リソース別 | 納期FIXが不要(生産性FIXで納期までに完了)である場合は、生産性FIXの予測ESを使用するよう修正
1.1r9 | 2015-03-02 | 大鹿 | - | - | - | 運用の参考資料とするための[特殊ケースまとめ]シートを作成
1.2 | 2015-05-27 | 山田(創) | 計画用単価の取得 | 計画用単価仕様 | - | 従業員タイプ区分（社員／派遣）の変更時の単価取得方式を追加

## EVM値定義
EVM計算項目 ※ ◆の項目は他項目の導出元となる値 (他項目値が変わる可能性あり) | EVM計算時に計算 EVM計算値格納テーブル(同名シート参照)に保持 | [6 empty] | 必要になった際に計算 |  |  |  |  | 和方式 |  |  | 丸め方式
SI案件
進行単位
関連成約
成約
プロジェクト
WBS
サマリタスク
|  | タスク ※ ★の項目はタスクリソース値計算後に計算 |  |  |  |  | 全体 |  |  |  |  | 全体 | 交換可能範囲 | 交換可能範囲外 | 備考
| タスクリソース |  |  | 外部発注 |  | 内部開発 |  |  | 外部発注 |  | 内部開発
|  |  | リソース別 |  | リソース別 |  |  | リソース別 |  | リソース別
報告基準日 ◆ | <親値> | プロジェクトのEVM計算を行った際の報告基準日 | 配下タスクの外部発注タスクリソースの値をリソース別(発注管理番号別)に交換可能範囲の和方式で集計 | 外部発注リソース別の値を交換可能範囲外の和方式で集計 | 配下タスクの内部開発タスクリソースの値をリソース別に交換可能範囲の和方式で集計 | 内部開発リソース別の値を交換可能範囲の和方式で集計 | 内部開発の値と外部発注の値を交換可能範囲外の和方式で集計 | 配下プロジェクトの外部発注タスクリソースの値をリソース別(プロジェクト・発注管理番号別)に交換可能範囲外の和方式で集計 | 配下プロジェクトの外部発注の値を交換可能範囲外の和方式で集計 | 配下プロジェクトの内部開発タスクリソースの値をリソース別に交換可能範囲外の和方式で集計 | 配下プロジェクトの内部開発の値を交換可能範囲外の和方式で集計 | 配下プロジェクトの全体の値を交換可能範囲外の和方式で集計 | <最大値> | <最大値> |  | -
入力締日 | <親値> | プロジェクトのEVM計算を行った際の業務日付 | [10 empty] | <最大値> | <最大値> |  | -
開始予定日 ◆ | <親値> | タスク登録時に設定された開始予定日 | [10 empty] | <最小値> | <最小値> |  | -
終了予定日 ◆ | <親値> | タスク登録時に設定された終了予定日 | [10 empty] | <最大値> | <最大値> |  | -
開始実績日 | <親値> | 進捗登録時に設定された開始実績日が<EMPTY>、 かつ進捗登録時に設定された今回実績が<EMPTY> ⇒ 期間型のタスク、および進捗自動登録の発注タスク ⇒ 報告基準日が開始予定日前 ⇒ <EMPTY> ⇒ 報告基準日が開始予定日以降 ⇒ 開始予定日 ⇒ それ以外の場合 ⇒ <EMPTY> それ以外の場合 ⇒ 進捗登録時に設定された開始実績日 | [10 empty] | <最小値> | <最小値> |  | -
終了実績日 ◆ | <親値> | 進捗登録時に設定された終了実績日が<EMPTY>、 かつ進捗登録時に設定された今回実績が<EMPTY> ⇒ 期間型のタスク、および進捗自動登録の発注タスク ⇒ 報告基準日が終了予定日前 ⇒ <EMPTY> ⇒ 報告基準日が終了予定日以降 ⇒ 終了予定日 ⇒ それ以外の場合 ⇒ <EMPTY> それ以外の場合 ⇒ 進捗登録時に設定された終了実績日 | [10 empty] | いずれかが <EMPTY> ⇒ <EMPTY> それ以外の場合 ⇒ <最大値> | いずれかが <EMPTY> ⇒ <EMPTY> それ以外の場合 ⇒ <最大値> |  | -
休日稼働有無 ◆ | <親値> | タスク登録時に設定された休日稼働有無 | [10 empty] | いずれも休日稼働なし ⇒ 休日稼働なし それ以外の場合 ⇒ 休日稼働あり | いずれも休日稼働なし ⇒ 休日稼働なし それ以外の場合 ⇒ 休日稼働あり |  | -
SAC | <親値> | 開始予定日～終了予定日の日数(※) ※休日稼働ありの場合は単純な日数、それ以外の場合は営業日数([カレンダー参照方法]シート参照) | [10 empty] | 開始予定日～終了予定日の日数(※) ※休日稼働ありの場合は単純な日数、それ以外の場合は営業日数([カレンダー参照方法]シート参照) | 開始予定日～終了予定日の日数(※) ※休日稼働ありの場合は単純な日数、それ以外の場合は営業日数([カレンダー参照方法]シート参照) |  | -
AT | <親値> | 開始予定日～報告基準日の日数(※) ※休日稼働ありの場合は単純な日数、それ以外の場合は営業日数([カレンダー参照方法]シート参照) | [10 empty] | 開始予定日～報告基準日の日数(※) ※休日稼働ありの場合は単純な日数、それ以外の場合は営業日数([カレンダー参照方法]シート参照) | 開始予定日～報告基準日の日数(※) ※休日稼働ありの場合は単純な日数、それ以外の場合は営業日数([カレンダー参照方法]シート参照) |  | -
BAC ◆ | タスク登録時にタスクリソースに配分された予定工数 | タスク登録時に設定された予定工数 | [10 empty] | <合計値> | <合計値> |  | -
PV | BAC * 計画達成率 | <合計値(タスクリソースのPV)> ★ | [10 empty] | <合計値> | <合計値> |  | 四捨五入で小数点以下2桁に丸める
EV | BAC * 達成率 | <合計値(タスクリソースのEV)> ★ | [10 empty] | <合計値> | <合計値> |  | 四捨五入で小数点以下2桁に丸める
AC ◆ | リソース種別が外部発注 ⇒ EV 上記以外の場合 (リソース種別が内部開発) ⇒ タスクリソースの仮コスト計算済み稼働時間 ※アサインされていないリソースを含む | <合計値(タスクリソースのAC)> ★ | [10 empty] | <合計値> | <合計値> |  | -
SPI | EV / PV ※PVが0の場合は1 | EV / PV ※PVが0の場合は1 | [10 empty] | EV / PV ※PVが0の場合は1 | EV / PV ※PVが0の場合は1 |  | 四捨五入で小数点以下4桁に丸める
CPI | EV / AC ※EV、ACのいずれかが0の場合は 1 | EV / AC ★ ※EV、ACのいずれかが0の場合は 1 | [10 empty] | EV / AC ※EV、ACのいずれかが0の場合は 1 | EV / AC ※EV、ACのいずれかが0の場合は 1 |  | 四捨五入で小数点以下4桁に丸める
EAC | BAC / CPI | BAC / CPI ★ | [10 empty] | BAC / CPI | <合計値> |  | 四捨五入で小数点以下2桁に丸める
ETC | EAC - AC | EAC - AC ★ | [10 empty] | EAC - AC | <合計値> |  | -
VAC | BAC - EAC | BAC - EAC ★ | [10 empty] | BAC - EAC | <合計値> |  | -
SV | EV - PV | EV - PV | [10 empty] | EV - PV | <合計値> |  | -
CV | EV - AC | EV - AC ★ | [10 empty] | EV - AC | <合計値> |  | -
BAC額 | リソース種別が外部発注 ⇒ 発注先の採算原価見積額 * BAC / <合計値(プロジェクト内同一発注先タスクリソースのBAC)>(※) 上記以外の場合 (リソース種別が内部開発) ⇒ BAC * 従業員の開始予定日時点の単価 ※最後に計算するタスクリソースは残額を全て配分 | <合計値(タスクリソースのBAC額)> ★ | [10 empty] | <合計値> | <合計値> |  | 四捨五入で整数に丸める
PV額 | BAC額 * 計画達成率 | <合計値(タスクリソースのPV額)> ★ | [10 empty] | <合計値> | <合計値> |  | 四捨五入で整数に丸める
EV額 | BAC額 * 達成率 | <合計値(タスクリソースのEV額)> ★ | [10 empty] | <合計値> | <合計値> |  | 四捨五入で整数に丸める
AC額 | リソース種別が外注 ⇒ EV額 上記以外の場合 (リソース種別が内作) ⇒ タスクリソースの仮コスト計算済み稼働仮コスト ※アサインされていないリソースを含む | <合計値(タスクリソースのAC額)> ★ | [10 empty] | <合計値> | <合計値> |  | -
SPI額 | EV額 / PV額 ※PV額が0の場合は1 | EV額 / PV額 ★ ※PV額が0の場合は1 | [10 empty] | EV額 / PV額 ※PV額が0の場合は1 | EV額 / PV額 ※PV額が0の場合は1 |  | 四捨五入で小数点以下4桁に丸める
CPI額 | EV額 / AC額 ※EV額、AC額のいずれかが0の場合は 1 | EV額 / AC額 ★ ※EV額、AC額のいずれかが0の場合は 1 | [10 empty] | EV額 / AC額 ※EV額、AC額のいずれかが0の場合は 1 | EV額 / AC額 ※EV額、AC額のいずれかが0の場合は 1 |  | 四捨五入で小数点以下4桁に丸める
EAC額 | BAC額 / CPI額 | BAC額 / CPI額 ★ | [10 empty] | BAC額 / CPI額 | <合計値> |  | 四捨五入で整数に丸める
ETC額 | EAC額 - AC額 | EAC額 - AC額 ★ | [10 empty] | EAC額 - AC額 | <合計値> |  | -
VAC額 | BAC額 - EAC額 | BAC額 - EAC額 ★ | [10 empty] | BAC額 - EAC額 | <合計値> |  | -
SV額 | EV額 - PV額 | EV額 - PV額 ★ | [10 empty] | EV額 - PV額 | <合計値> |  | -
CV額 | EV額 - AC額 | EV額 - AC額 ★ | [10 empty] | EV額 - AC額 | <合計値> |  | -
AC2額 ◆ | [12 empty] | <合計値> | <合計値> | プロジェクトより上のレベルの仕入先リソース別を除く集計単位のみ プロジェクト単位の集計において、NextMIの人件費を内部開発のAC2として、NextMIの外注仕掛実績を外部発注のAC2として集計 | -
CPI2額 | [12 empty] | EV額 / AC2額 ※EV額、AC2額のいずれかが0の場合は 1 | EV額 / AC2額 ※EV額、AC2額のいずれかが0の場合は 1 | プロジェクトより上のレベルの仕入先リソース別を除く集計単位のみ | 四捨五入で小数点以下4桁に丸める
EAC2額 | [12 empty] | BAC額 / CPI2額 | <合計値> | プロジェクトより上のレベルの仕入先リソース別を除く集計単位のみ | 四捨五入で整数に丸める
ETC2額 | [12 empty] | EAC2額 - AC2額 | <合計値> | プロジェクトより上のレベルの仕入先リソース別を除く集計単位のみ | -
VAC2額 | [12 empty] | BAC額 - EAC2額 | <合計値> | プロジェクトより上のレベルの仕入先リソース別を除く集計単位のみ | -
CV2額 | [12 empty] | EV額 - AC2額 | <合計値> | プロジェクトより上のレベルの仕入先リソース別を除く集計単位のみ | -
ES | t + (EV - PVt) / (PVt+1 - PVt) ([ESと導出値およびPV表]シートを参照) | t + (EV - PVt) / (PVt+1 - PVt) ([ESと導出値およびPV表]シートを参照) | [10 empty] | t + (EV - PVt) / (PVt+1 - PVt) ([ESと導出値およびPV表]シートを参照) | - |  | 負の無限大に向けて整数に丸める
SPI(t) | ES / AT(※1,2) ※1 分母が0以下の場合とESが0の場合は1 ※2 終了実績日が<EMPTY>以外の場合は ES / 開始予定日～終了実績日の日数(※3) ※3 休日稼働ありの場合は単純な日数、それ以外の場合は営業日数 | ES / AT(※1,2) ※1 分母が0以下の場合とESが0の場合は1 ※2 終了実績日が<EMPTY>以外の場合は ES / 開始予定日～終了実績日の日数(※3) ※3 休日稼働ありの場合は単純な日数、それ以外の場合は営業日数([カレンダー参照方法]シート参照) | [10 empty] | ES / AT(※1,2) ※1 分母が0以下の場合とESが0の場合は1 ※2 終了実績日が<EMPTY>以外の場合は ES / 開始予定日～終了実績日の日数(※3) ※3 休日稼働ありの場合は単純な日数、それ以外の場合は営業日数([カレンダー参照方法]シート参照) | - |  | 四捨五入で小数点以下4桁に丸める
TEAC | 終了実績日が<EMPTY>以外 ⇒ 開始予定日～終了実績日の日数(※) ATが0以下でESが0 ⇒ SAC それ以外の場合 ⇒ AT + (SAC - ES) / SPI(t) ※ 休日稼働ありの場合は単純な日数、それ以外の場合は営業日数([カレンダー参照方法]シート参照) | 終了実績日が<EMPTY>以外 ⇒ 開始予定日～終了実績日の日数(※) ATが0以下でESが0 ⇒ SAC それ以外の場合 ⇒ AT + (SAC - ES) / SPI(t) ※休日稼働ありの場合は単純な日数、それ以外の場合は営業日数([カレンダー参照方法]シート参照) | [10 empty] | 終了実績日が<EMPTY>以外 ⇒ 開始予定日～終了実績日の日数(※) ATが0以下でESが0 ⇒ SAC それ以外の場合 ⇒ AT + (SAC - ES) / SPI(t) ※休日稼働ありの場合は単純な日数、それ以外の場合は営業日数([カレンダー参照方法]シート参照) | - |  | 正の無限大に向けて整数に丸める
単価 | リソース種別が外注(※1) ⇒ BAC額 / BAC 上記以外の場合 (リソース種別が内作) ⇒ 従業員の開始予定日時点の単価(※2) ※1 BACが0の場合は0 ※2 [計画用単価の取得]シート参照 | BAC額 / BAC ★ ※BACが0の場合は0 | [10 empty] | BAC額 / BAC ※BACが0の場合は0 | BAC額 / BAC ※BACが0の場合は0 |  | 四捨五入で整数に丸める
計画達成率 | <親値> | AT / SAC ※1 ATが0以下の場合は0 ※2 ATがSAC以上の場合は1 | [10 empty] | PV / BAC ※ PVがBAC以上の場合は1 | PV / BAC ※ PVがBAC以上の場合は1 |  | 四捨五入で小数点以下4桁に丸める
達成率 | <親値> | 今回実績 / (今回実績 + 今回実績残) ※1 今回実績、今回実績残ともに<EMPTY>の場合は0 ※2 今回実績 + 今回実績残が0の場合は1 | [10 empty] | EV / BAC ※ EVがBAC以上の場合は1 | EV / BAC ※ EVがBAC以上の場合は1 |  | 四捨五入で小数点以下4桁に丸める
遅延日数 | 終了実績日が<EMPTY>以外 ⇒ <EMPTY> それ以外の場合 ⇒ AT - ES | 終了実績日が<EMPTY>以外 ⇒ <EMPTY> それ以外の場合 ⇒ AT - ES | [10 empty] | 終了実績日が<EMPTY>以外 ⇒ <EMPTY> それ以外の場合 ⇒ AT - ES | <最大値> |  | -
予測完了日 | 開始予定日 + TEAC | 開始予定日 + TEAC | [10 empty] | 開始予定日 + TEAC | <最大値> |  | -
生産性FIXシミュレーション |  |  | シミュレーション方式シートを参照 ※WBS全体、プロジェクト全体のみ計算 |  |  |  |  | シミュレーション方式シートを参照 ※SI案件全体のみ計算 |  |  |  |  | シミュレーション方式シートを参照 ※WBS全体、プロジェクト全体、SI案件全体のみ計算 |  |  | -
納期FIXシミュレーション | [15 empty] | -
納期FIX - 回復に必要な工数 (DB属性名： 納期FIXリカバリ工数) | [15 empty] | -
納期FIX - 回復に必要な要員数 (DB属性名： 納期FIXリカバリ要員数) | [15 empty] | -
達成計測種別 ◆ |  | タスク登録時に設定された達成計測種別 | [13 empty] | -
達成計測種別BAC ◆ |  | 達成計測種別が達成率型 ⇒ 1 達成計測種別が期間型 ⇒ SAC 達成計測種別が工数型 ⇒ BAC 達成計測種別が数量型 ⇒ タスク登録時に設定された数量 | [13 empty] | -
達成計測種別PV |  | 達成計測種別BAC * 計画達成率 | [13 empty] | 達成計測種別が達成率型 ⇒ 四捨五入で小数点以下4桁に丸める 達成計測種別が期間型 ⇒ 四捨五入で整数に丸める 達成計測種別が工数型 ⇒ 四捨五入で小数点以下2桁に丸める 達成計測種別が数量型 ⇒ 四捨五入で小数点以下2桁に丸める
今回実績 ◆ |  | 実績終了日が<EMPTY>以外 ⇒ 進捗登録時に設定された今回実績が<EMPTY>以外 ⇒ 進捗登録時に設定された今回実績 + 今回実績残 ⇒ それ以外の場合 ⇒ 達成計測種別BAC 進捗登録時に設定された今回実績が<EMPTY> ⇒ 達成計測種別が期間型、および進捗自動登録の発注タスク ⇒ 報告基準日が開始予定日前 ⇒ <EMPTY> ⇒ 報告基準日が開始予定日以降 ⇒ 達成計測種別PV ⇒ それ以外の場合 ⇒ 退避されている前回実績 それ以外の場合 ⇒ 進捗登録時に設定された今回実績 | [13 empty] | -
今回実績残 ◆ |  | 実績終了日が<EMPTY>以外 ⇒ 0 進捗登録時に設定された今回実績が<EMPTY> ⇒ 達成計測種別が期間型、および進捗自動登録の発注タスク ⇒ 報告基準日が開始予定日前 ⇒ <EMPTY> ⇒ 報告基準日が開始予定日以降 ⇒ 達成計測種別BAC - 今回実績 ⇒ それ以外の場合 ⇒ 退避されている前回実績残 それ以外の場合 ⇒ 進捗登録時に設定された今回実績残 | [13 empty] | -

## EVM計算結果格納テーブル
集計単位 | [8 empty] | DB 保存 | プロジェクトEVMトラン (主キーのみ記載、他の属性はEVM値定義の通り算出された値を格納) | [5 empty] | WBSタスクEVMトラン (主キーのみ記載、他の属性はEVM値定義の通り算出された値を格納)
[10 empty] | プロジェクトコード | 集計単位区分 | 報告基準日 | 計画リソースフラグ | リソース従業員コード | リソース発注管理番号 | タスクUID | 集計単位区分 | 報告基準日 | 計画リソースフラグ | リソース従業員コード | リソース発注管理番号
プロジェクト
[5 empty] | 全体 |  |  |  | ○ | プロジェクトのプロジェクトコード | "1" (全体) | EVM値定義の報告基準日 | "0" (固定キー) | "-" (固定キー) | "---" (固定キー)
[6 empty] | 内部開発 |  |  | ○ | プロジェクトのプロジェクトコード | "2" (内部開発 | EVM値定義の報告基準日 | "0" (固定キー) | "-" (固定キー) | "---" (固定キー)
[7 empty] | リソース別 |  | -
[8 empty] | アサインのみ | ○ | プロジェクトのプロジェクトコード | "3" (リソース別) | EVM値定義の報告基準日 | "0" (アサインのみ) | リソースの従業員コード | "---" (固定キー)
[8 empty] | 未アサイン含む | ○ | プロジェクトのプロジェクトコード | "3" (リソース別) | EVM値定義の報告基準日 | "1" (未アサイン含) | リソースの従業員コード | "---" (固定キー)
[6 empty] | 外部発注 |  |  | ×
[7 empty] | リソース別 |  | -
[8 empty] | アサインのみ | ○ | プロジェクトのプロジェクトコード | "3" (リソース別) | EVM値定義の報告基準日 | "0" (アサインのみ) | "-" (固定キー) | リソースの発注管理番号
[8 empty] | 未アサイン含む | ○ | プロジェクトのプロジェクトコード | "3" (リソース別) | EVM値定義の報告基準日 | "1" (未アサイン含) | "-" (固定キー) | リソースの発注管理番号
WBS
[5 empty] | 全体 |  |  |  | ○ | [6 empty] | WBSのタスクUID | "1" (全体) | EVM値定義の報告基準日 | "0" (固定キー) | "-" (固定キー) | "---" (固定キー)
[6 empty] | 内部開発 |  |  | ○ | [6 empty] | WBSのタスクUID | "2" (内部開発 | EVM値定義の報告基準日 | "0" (固定キー) | "-" (固定キー) | "---" (固定キー)
[7 empty] | リソース別 |  | -
[8 empty] | アサインのみ | ○ | [6 empty] | WBSのタスクUID | "3" (リソース別) | EVM値定義の報告基準日 | "0" (アサインのみ) | リソースの従業員コード | "---" (固定キー)
[8 empty] | 未アサイン含む | ○ | [6 empty] | WBSのタスクUID | "3" (リソース別) | EVM値定義の報告基準日 | "1" (未アサイン含) | リソースの従業員コード | "---" (固定キー)
[6 empty] | 外部発注 |  |  | ×
[7 empty] | リソース別 |  | -
[8 empty] | アサインのみ | ○ | [6 empty] | WBSのタスクUID | "3" (リソース別) | EVM値定義の報告基準日 | "0" (アサインのみ) | "-" (固定キー) | リソースの発注管理番号
[8 empty] | 未アサイン含む | ○ | [6 empty] | WBSのタスクUID | "3" (リソース別) | EVM値定義の報告基準日 | "1" (未アサイン含) | "-" (固定キー) | リソースの発注管理番号
サマリタスク
[5 empty] | 全体 |  |  |  | ○ | [6 empty] | サマリタスクのタスクUID | "1" (全体) | EVM値定義の報告基準日 | "0" (固定キー) | "-" (固定キー) | "---" (固定キー)
[6 empty] | 内部開発 |  |  | ○ | [6 empty] | サマリタスクのタスクUID | "2" (内部開発 | EVM値定義の報告基準日 | "0" (固定キー) | "-" (固定キー) | "---" (固定キー)
[7 empty] | リソース別 |  | -
[8 empty] | アサインのみ | ○ | [6 empty] | サマリタスクのタスクUID | "3" (リソース別) | EVM値定義の報告基準日 | "0" (アサインのみ) | リソースの従業員コード | "---" (固定キー)
[8 empty] | 未アサイン含む | ○ | [6 empty] | サマリタスクのタスクUID | "3" (リソース別) | EVM値定義の報告基準日 | "1" (未アサイン含) | リソースの従業員コード | "---" (固定キー)
[6 empty] | 外部発注 |  |  | ×
[7 empty] | リソース別 |  | -
[8 empty] | アサインのみ | ○ | [6 empty] | サマリタスクのタスクUID | "3" (リソース別) | EVM値定義の報告基準日 | "0" (アサインのみ) | "-" (固定キー) | リソースの発注管理番号
[8 empty] | 未アサイン含む | ○ | [6 empty] | サマリタスクのタスクUID | "3" (リソース別) | EVM値定義の報告基準日 | "1" (未アサイン含) | "-" (固定キー) | リソースの発注管理番号
タスク
[5 empty] | 全体 |  |  |  | ○ | [6 empty] | タスクのタスクUID | "1" (全体) | EVM値定義の報告基準日 | "0" (固定キー) | "-" (固定キー) | "---" (固定キー)
タスクリソース
[6 empty] | 内部開発 |  |  | ×
[8 empty] | アサイン | ○ | [6 empty] | タスクのタスクUID | "3" (リソース別) | EVM値定義の報告基準日 | "0" (アサイン) | リソースの従業員コード | "---" (固定キー)
[8 empty] | 未アサイン | ○ | [6 empty] | タスクのタスクUID | "3" (リソース別) | EVM値定義の報告基準日 | "1" (未アサイン) | リソースの従業員コード | "---" (固定キー)
[6 empty] | 外部発注 |  |  | ×
[8 empty] | アサイン | ○ | [6 empty] | タスクのタスクUID | "3" (リソース別) | EVM値定義の報告基準日 | "0" (アサイン) | "-" (固定キー) | リソースの発注管理番号

## シミュレーション方式
シミュレーション項目 | EVM計算時に計算 (プロジェクト全体、WBS全体のみEVMシミュレーション格納テーブルに保持) |  |  | 必要になった際に計算
SI案件単位
プロジェクト
WBS
|  |  | 全体 | 全体
| 外部発注 | 内部開発
リソース別
生産性FIXシミュレーション | 生産性(SPI(t))が固定だとして以下の予測対象日まで週単位でシミュレーション ・全体の終了予定日を越えた最初の予測対象日 ・全体のEVがBACに達した最初の予測対象日 ※シミュレーション実施条件は欄外注記参照
予測対象日 | <親値> |  | シミュレーション単位の報告基準日 + n * 7 | <最大値(配下プロジェクトの同週内FT) ※同週内の最大日ごとにシミュレーション
FT (Forecast Time) ※計算用内部値 | 開始予定日～予測対象日の日数(※) ※休日稼働ありの場合は単純な日数、それ以外の場合は営業日数([カレンダー参照方法]シート参照) |  | - | -
予測ES ※計算用内部値 | ES + (FT - AT) * SPI(t) |  | - | -
予測BAC | BAC |  | <合計値(外部発注リソース別の予測BAC)> + 内部開発の予測BAC | <合計値(配下プロジェクトの同週内予測BAC)
予測PV | 予測対象日時点のPVをPV表より取得 ([ESと導出値およびPV表]シートを参照) |  | <合計値(外部発注リソース別の予測PV)> + 内部開発の予測PV | <合計値(配下プロジェクトの同週内予測PV)
予測EV | 開始予定日前(AT≦0)で実績がない(ES=0) ⇒ 予測PV それ以外の場合 ⇒ PVt + (PVt+1 - PVt) * (予測ES - t) ※ 計算結果がEV未満の場合はEVを使用 ([ESと導出値およびPV表]シートを参照) |  | <合計値(外部発注リソース別の予測EV)> + 内部開発の予測EV | <合計値(配下プロジェクトの同週内予測EV)
予測AC | 予測EV / CPI |  | <合計値(外部発注リソース別の予測AC)> + 内部開発の予測AC | <合計値(配下プロジェクトの同週内予測AC)
予測BAC額 | BAC額 |  | <合計値(外部発注リソース別の予測BAC額)> + 内部開発の予測BAC額 | <合計値(配下プロジェクトの同週内予測BAC額)
予測PV額 | 予測対象日時点のPV額をPV額表より取得 ([ESと導出値およびPV表]シートを参照) |  | <合計値(外部発注リソース別の予測PV額)> + 内部開発の予測PV額 | <合計値(配下プロジェクトの同週内予測PV額)
予測EV額 | 開始予定日前(AT≦0)で実績がない(ES=0) ⇒ 予測PV額 それ以外の場合 ⇒ PV額t + (PV額t+1 - PV額t) * (予測ES - t) ※ 計算結果がEV額未満の場合はEV額を使用 ([ESと導出値およびPV表]シートを参照) |  | <合計値(外部発注リソース別の予測EV額)> + 内部開発の予測EV額 | <合計値(配下プロジェクトの同週内予測EV額)
予測AC額 | 予測EV額 / CPI額 |  | <合計値(外部発注リソース別の予測AC額)> + 内部開発の予測AC額 | <合計値(配下プロジェクトの同週内予測AC額)
予測AC2額 | AC2額 |  | <合計値(外部発注リソース別の予測AC2額)> + 内部開発の予測AC2額 | <合計値(配下プロジェクトの同週内予測AC2額)
納期FIXシミュレーション | 納期(全体の終了予定日)が固定だとして以下の予測対象日まで週単位でシミュレーション ・全体の終了予定日を越えた最初の予測対象日 ※シミュレーション実施条件は欄外注記参照
予測対象日 | <親値> |  | シミュレーション単位の報告基準日 + n * 7 | <最大値(配下プロジェクトの同週内FT) ※同週内の最大日ごとにシミュレーション
FT (Forecast Time) ※計算用内部値 | 開始予定日～予測対象日の日数(※) ※休日稼働ありの場合は単純な日数、それ以外の場合は営業日数([カレンダー参照方法]シート参照) |  | - | -
予測ES ※計算用内部値 | 納期までに完了(SAC≦生産性FIXシミュレーション予測ES納期日) ⇒ 生産性FIXシミュレーション予測ES それ以外の場合 ⇒ ES + (FT - AT) * TSPI | 予測EVより算出したES = t + (予測EV - PVt) / (PVt+1 - PVt) ([ESと導出値およびPV表]シートを参照) | - | -
予測BAC | BAC |  | <合計値(外部発注リソース別の予測BAC)> + 内部開発の予測BAC | <合計値(配下プロジェクトの同週内予測BAC)
予測PV | 予測対象日時点のPVをPV表より取得 ([ESと導出値およびPV表]シートを参照) |  | <合計値(外部発注リソース別の予測PV)> + 内部開発の予測PV | <合計値(配下プロジェクトの同週内予測PV)
予測EV | 開始予定日前(AT≦0)で実績がない(ES=0) ⇒ 予測PV それ以外の場合 ⇒ PVt + (PVt+1 - PVt) * (予測ES - t) ※ 計算結果がEV未満の場合はEVを使用 ([ESと導出値およびPV表]シートを参照) | 生産性FIXシミュレーション予測EV + リカバリ要員数 * (FT - AT) * プロジェクト基本稼働時間 * CPI ※1 計算結果が予測BACを超えた場合は予測BACを使用 ※2 計算結果がEV未満の場合はEVを使用 | <合計値(外部発注リソース別の予測EV)> + 内部開発の予測EV | <合計値(配下プロジェクトの同週内予測EV)
予測AC | 予測EV / CPI |  | <合計値(外部発注リソース別の予測AC)> + 内部開発の予測AC | <合計値(配下プロジェクトの同週内予測AC)
予測BAC額 | シミュレーション単位のBAC額 |  | <合計値(外部発注リソース別の予測BAC額)> + 内部開発の予測BAC額 | <合計値(配下プロジェクトの同週内予測BAC額)
予測PV額 | 予測対象日時点のPV額をPV額表より取得 ([ESと導出値およびPV表]シートを参照) |  | <合計値(外部発注リソース別の予測PV額)> + 内部開発の予測PV額 | <合計値(配下プロジェクトの同週内予測PV額)
予測EV額 | 開始予定日前(AT≦0)で実績がない(ES=0) ⇒ 予測PV額 それ以外の場合 ⇒ PV額t + (PV額t+1 - PV額t) * (予測ES - t) ※ 計算結果がEV額未満の場合はEV額を使用 ([ESと導出値およびPV表]シートを参照) |  | <合計値(外部発注リソース別の予測EV額)> + 内部開発の予測EV額 | <合計値(配下プロジェクトの同週内予測EV額)
予測AC額 | 予測EV額 / CPI額 |  | <合計値(外部発注リソース別の予測AC額)> + 内部開発の予測AC額 | <合計値(配下プロジェクトの同週内予測AC額)
予測AC2額 | シミュレーション単位のAC2額 |  | <合計値(外部発注リソース別の予測AC2額)> + 内部開発の予測AC2額 | <合計値(配下プロジェクトの同週内予測AC2額)
納期日 ※計算用内部値 | <親値> |  | 終了予定日 | -
SAC2 ※計算用内部値 | 開始予定日～納期日の日数(※) ※休日稼働ありの場合は単純な日数、それ以外の場合は営業日数([カレンダー参照方法]シート参照) |  | - | -
リカバリ工数 画面項目名： 「納期FIX - 回復に必要な工数」 DB属性名： 「納期FIXリカバリ工数」 | - ※発注先内で回復するため不要 | シミュレーションを実施しない場合(欄外注記参照) ⇒ <EMPTY> 遅延がないか完了している場合(欄外注3参照) ⇒ 0 それ以外の場合 ⇒ EAC - 生産性FIXシミュレーション予測AC納期日 | 内部開発の納期FIXリカバリ工数 ※内部開発タスクが存在しない場合は0 | <合計値(配下プロジェクトの納期FIXリカバリ工数)
リカバリ要員数 画面項目名：「納期FIX - 回復に必要な要員数」 DB属性名：「納期FIXリカバリ要員数」 | - ※発注先内で回復するため不要 | シミュレーションを実施しない場合(欄外注記参照) ⇒ <EMPTY> 遅延がないか完了している場合(欄外注3参照) ⇒ 0 それ以外の場合 ⇒ リカバリ工数 / (SAC2 - AT) / プロジェクト基本稼働時間 | 内部開発の納期FIXリカバリ要員数 ※内部開発タスクが存在しない場合は0 | <合計値(配下プロジェクトの納期FIXリカバリ要員数)
TSPI (To complete Schedule Performance Index) ※計算用内部値 | (SAC - ES) / (SAC2 - AT) | - ※リカバリ工数,リカバリ要員数より算出するため不要 | - | -
(注1) WBS、およびプロジェクトに子タスクが存在しない場合はシミュレーション計算対象外としてシミュレーションを実施しない
(注2) WBS、およびプロジェクトが完了している(EVがBACに達している)場合は完了済み未作成としてシミュレーションを実施しない
(注3) 納期FIXシミュレーションについてWBS、およびプロジェクトに遅延がない(遅延日数が0以下)か完了している(遅延日数が<EMPTY>)場合は前倒し生産性FIXとして生産性FIXと同じ結果とする
(注4) 納期FIXシミュレーションについてWBS、およびプロジェクトの終了予定日に達しているシミュレーション単位(内部開発、外部発注リソース別)が存在する場合は予定期間外超過としてシミュレーションを実施しない

## ESと導出値およびPV表
ESと導出値およびPV表
ESとはEarned Scheduleの略であり、実績(EV)がいつ達成している予定(PV)だったかを開始予定日からの日数で表す値である。
ESは、遅延日数、予測完了日、生産性FIXシュミレーション、納期FIXシミュレーションの算出に使用する。
なおESを算出する際、精度を高めるため1日単位のPVが必要となるため、各集計単位において1日単位のPV表を作成する。
PV表は各シミュレーションにおいて予測ESから予測EVを逆算するためにも使用される。
<参考資料>
Earned Schedule (http://earnedschedule.com/)
Earned Value Management: Forecasting time (http://www.pmknowledgecenter.be/node/167)
タスクリソースにおけるPV表
タスクの開始予定日から終了予定日まで1日単位でPVを算出してPV表とする。
PV表は工数のPV表だけでなく金額用のPV額表も合わせて作成する。
PV、PV額はEVM値定義のタスクリソースにおけるPV、PV額の算出方法と同じとする。
この際、計画達成率が必要となるが、計画達成率算出に使用するATは開始予定日からの日数を使用する。
※計画達成率は四捨五入で小数点以下4桁に、PVは四捨五入で小数点以下2桁に、PV額は四捨五入で整数に丸める。
以下に例を示す。
<例1:休日稼働なし>
タスク①-リソースA （休日稼働なし) | 日付 | 2015-01-05 | 2015-01-06 | 2015-01-07 | 2015-01-08 | 2015-01-09 | 2015-01-10 | 2015-01-11 | 2015-01-12 | 2015-01-13 | 2015-01-14
|  | 平日 |  |  |  |  | 休日 |  | 平日
|  | 開始予定 | [8 empty] | 終了予定
| 基本情報 | BAC | 60
| 日数 (計画達成率算出時にATとして使用) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8
| 計画達成率 | 0.125 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 0.625 |  |  | 0.75 | 0.875 | 1
| PV | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 |  |  | 45 | 52.5 | 60
<例2:休日稼働あり>
タスク②-リソースB （休日稼働あり) | 日付 | 2015-01-05 | 2015-01-06 | 2015-01-07 | 2015-01-08 | 2015-01-09 | 2015-01-10 | 2015-01-11 | 2015-01-12 | 2015-01-13 | 2015-01-14
|  | 平日 |  |  |  |  | 休日 |  | 平日
|  | 開始予定 | [8 empty] | 終了予定
| 基本情報 | BAC | 75
| 日数 (計画達成率算出時にATとして使用) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| 計画達成率 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1
| PV | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | 67.5 | 75
タスクリソース以外の集計単位におけるPV表
開始予定日から終了予定日まで1日単位で配下のタスクリソースのPVを加算して算出してPV表とする。
PV表は工数のタスクリソースと同様にPV表だけでなく金額用のPV額表も合わせて作成する。
休日稼働ありとなしのタスクリソースが混在した場合は休日稼働ありとしてPV表を作成する。
以下に例を示す。
<例3:休日稼働混在>
日付 |  | 2015-01-05 | 2015-01-06 | 2015-01-07 | 2015-01-08 | 2015-01-09 | 2015-01-10 | 2015-01-11 | 2015-01-12 | 2015-01-13 | 2015-01-14 | 2015-01-15 | 2015-01-16 | 2015-01-17 | 2015-01-18 | 2015-01-19
|  | 平日 |  |  |  |  | 休日 |  | 平日 |  |  |  |  | 休日 |  | 平日
タスク③-リソースC （休日稼働なし) | 開始／終了予定日 | 2015-01-05: 開始予定; 2015-01-14: 終了予定
| 基本情報 | 2015-01-05: BAC; 2015-01-06: 60
| 日数 (計画達成率算出時にATとして使用) | 2015-01-05: 1; 2015-01-06: 2; 2015-01-07: 3; 2015-01-08: 4; 2015-01-09: 5; 2015-01-12: 6; 2015-01-13: 7; 2015-01-14: 8
| 計画達成率 | 2015-01-05: 0.125; 2015-01-06: 0.25; 2015-01-07: 0.375; 2015-01-08: 0.5; 2015-01-09: 0.625; 2015-01-12: 0.75; 2015-01-13: 0.875; 2015-01-14: 1
| PV | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
タスク④-リソースD （休日稼働あり) | 開始／終了予定日 | 2015-01-10: 開始予定; 2015-01-19: 終了予定
| 基本情報 | 2015-01-05: BAC; 2015-01-06: 75
| 日数 (計画達成率算出時にATとして使用) | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| 計画達成率 | [5 empty] | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1
| PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | 67.5 | 75
上位レベル | 開始／終了予定日 | 開始予定日 |  |  |  |  | 10 1: 終了予定日
| 日数 (計画達成率算出時にATとして使用) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| PV | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 67.5 | 82.5 | 97.5 | 105 | 112.5 | 120 | 127.5 | 135
<例4:休日稼働なしのみ>
日付 |  | 2015-01-05 | 2015-01-06 | 2015-01-07 | 2015-01-08 | 2015-01-09 | 2015-01-10 | 2015-01-11 | 2015-01-12 | 2015-01-13 | 2015-01-14 | 2015-01-15 | 2015-01-16 | 2015-01-17 | 2015-01-18 | 2015-01-19
|  | 平日 |  |  |  |  | 休日 |  | 平日 |  |  |  |  | 休日 |  | 平日
タスク⑤-リソースE （休日稼働なし) | 開始／終了予定日 | 2015-01-05: 開始予定; 2015-01-14: 終了予定
| 基本情報 | 2015-01-05: BAC; 2015-01-06: 60
| 日数 (計画達成率算出時にATとして使用) | 2015-01-05: 1; 2015-01-06: 2; 2015-01-07: 3; 2015-01-08: 4; 2015-01-09: 5; 2015-01-12: 6; 2015-01-13: 7; 2015-01-14: 8
| 計画達成率 | 2015-01-05: 0.125; 2015-01-06: 0.25; 2015-01-07: 0.375; 2015-01-08: 0.5; 2015-01-09: 0.625; 2015-01-12: 0.75; 2015-01-13: 0.875; 2015-01-14: 1
| PV | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
タスク⑥-リソースF （休日稼働なし) | 開始／終了予定日 | 2015-01-12: 開始予定; 2015-01-19: 終了予定
| 基本情報 | 2015-01-05: BAC; 2015-01-06: 45
| 日数 (計画達成率算出時にATとして使用) | 2015-01-12: 1; 2015-01-13: 2; 2015-01-14: 3; 2015-01-15: 4; 2015-01-16: 5; 2015-01-19: 6
| 計画達成率 | 2015-01-12: 0.1667; 2015-01-13: 0.3333; 2015-01-14: 0.5; 2015-01-15: 0.6667; 2015-01-16: 0.8333; 2015-01-19: 1
| PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 45
上位レベル | 開始／終了予定日 | 2015-01-05: 開始予定日; 2015-01-19: 終了予定日
| 日数 (計画達成率算出時にATとして使用) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11
| PV | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 |  |  | 52.5 | 67.5 | 82.5 | 90 | 97.5 |  |  | 105
<例5:休日稼働ありのみ>
日付 |  | 2015-01-05 | 2015-01-06 | 2015-01-07 | 2015-01-08 | 2015-01-09 | 2015-01-10 | 2015-01-11 | 2015-01-12 | 2015-01-13 | 2015-01-14 | 2015-01-15 | 2015-01-16 | 2015-01-17 | 2015-01-18 | 2015-01-19
|  | 平日 |  |  |  |  | 休日 |  | 平日 |  |  |  |  | 休日 |  | 平日
タスク③-リソースC （休日稼働あり) | 開始／終了予定日 | 2015-01-05: 開始予定; 2015-01-14: 終了予定
| 基本情報 | 2015-01-05: BAC; 2015-01-06: 75
| 日数 (計画達成率算出時にATとして使用) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| 計画達成率 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1
| PV | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | 67.5 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
タスク④-リソースD （休日稼働あり) | 開始／終了予定日 | 75 6: 開始予定 |  |  |  |  | 終了予定
| 基本情報 | BAC 1: BAC; 75 2: 75
| 日数 (計画達成率算出時にATとして使用) | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| 計画達成率 | [5 empty] | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1
| PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | 67.5 | 75
上位レベル | 開始／終了予定日 | 開始予定日 |  |  |  |  | 10 1: 終了予定日
| 日数 (計画達成率算出時にATとして使用) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| PV | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | 52.5 | 67.5 | 82.5 | 97.5 | 112.5 | 120 | 127.5 | 135 | 142.5 | 150
EVからESの算出
1. PV表を走査し、指定されたEV以下で最大のPVをPVtとし、その際の日数をtとする
2. PV表を走査し、指定されたEV以上で最小のPVをPVt+1とする
3. t + (EV - PVt) / (PVt+1 - PVt)をESとする
※EVと一致するPVの日数が複数ある場合はEV算出時のAT(シミュレーション時はFT)に最も近い値をtとする
ESからEVの算出
シミュレーションにおいてESFTからEVFTの算出に使用
1. PV表を走査し、指定されたES以下で最大の日数をtとし、その際のPVをPVtとする
2. PV表を走査し、指定されたES以上で最小の日数におけるPVをPVt+1とする
3. PVt + (PVt+1 - PVt) * (ES - t) をEVとする
※ESが0以下の場合は0を、ESが最大の日数を超える場合は最後のPVをEVとする
ESとESから算出される値の概要
AT
(8)
ES
(6) 小数点以下切捨
SAC
(10)
遅延日数
(8 – 6 = 2)
SPI(t)
(ESとATの比率: 6 / 8 = 0.75)
TEAC
(8 + (10 – 6) / 0.75 = 14)
小数点以下切上
予測完了日
(TEACを日付換算)

## 計画用単価の取得
計画用単価の取得
計画用単価仕様
社員、派遣は以下の値を単価とする。 なお単価が取得できない場合は \0 を単価とする。
・単価適用日に退職している場合は退職単価として \0
・単価適用日に単価が定義されている場合はその値
・単価適用日に単価が定義されていない場合は、退職単価を含む直近過去の単価
ただし、直近過去単価までの期間内に従業員タイプ区分（社員／派遣）の変更が発生している場合 \0 (※1)
※1： 別の契約形態の単価は適用できないため
役職指定されるTBAは以下の値を単価とする。 なお単価が取得できない場合は \0 を単価とする。
・単価適用日に単価が定義されている場合はその値
・単価適用日に単価が定義されていない場合は、直近過去の単価
・単価適用日、過去に単価が定義されていない場合は、直近未来の単価
計画用単価の適用例を以下に示す。
<計画用単価適用例>
リソース 種別 | マスタ名等 | 各マスタ定義期間 (日)
|  | 2015-02-01 | 2015-02-02 | 2015-02-03 | 2015-02-04 | 2015-02-05 | 2015-02-06 | 2015-02-07 | 2015-02-08 | 2015-02-09 | 2015-02-10 | 2015-02-11 | 2015-02-12 | 2015-02-13 | 2015-02-14 | 2015-02-15 | 2015-02-16 | 2015-02-17 | 2015-02-18 | 2014-02-19
社員or派遣 (在職のみ、社員／派遣変更なし)
従業員マスタ
アサインメントマスタ
| 単価マスタ |  | A |  |  | B | [5 empty] | C |  |  |  |  | D
単価適用範囲
| 使用される単価 | 0 |  |  |  |  | B |  |  | C | [6 empty] | D
社員or派遣 (従業員マスタのみ退職あり、社員／派遣変更なし)
| 従業員マスタ |  |  |  | 退 |  |  |  | 退
アサインメントマスタ
| 単価マスタ |  |  | A |  |  |  |  | B |  |  |  |  | C
単価適用範囲
| 使用される単価 | A |  |  | 0 | [6 empty] | C
社員or派遣 (アサインメントマスタのみ退職あり、社員／派遣変更なし)
従業員マスタ
| アサインメントマスタ |  |  |  | 退 |  |  |  | 退
| 単価マスタ |  |  | A |  |  |  |  | B |  |  |  |  | C
単価適用範囲
| 使用される単価 | A |  |  | 0 | [6 empty] | C
社員or派遣 (従業員マスタ、アサインメントマスタともに退職あり、社員／派遣変更なし)
| 従業員マスタ |  |  |  | 退 |  |  |  | 退
| アサインメントマスタ |  |  |  | 退 |  |  |  | 退
| 単価マスタ |  |  | A |  |  |  |  | B |  |  |  |  | C
単価適用範囲
| 使用される単価 | A |  |  | 0 | [6 empty] | C
社員or派遣 (在職のみ、社員／派遣変更あり１)
| 従業員マスタ |  | 社員 |  |  | 派遣 |  |  | 派遣 |  |  | 社員 |  |  | 社員 |  |  | 派遣
アサインメントマスタ
| 単価マスタ |  |  | A |  |  | B |  |  | C |  |  | D |  |  | E |  |  | F
単価適用範囲
| 使用される単価 | 0 |  | A |  | 0 | B |  |  | C |  | 0 | D |  |  | E |  | 0 | F
社員or派遣 (在職のみ、社員／派遣変更あり２)
| 従業員マスタ |  | 社員 |  |  | 派遣 |  |  | 社員 |  |  | 派遣 |  |  | 社員 |  |  | 派遣
アサインメントマスタ
| 単価マスタ |  |  | A | [5 empty] | B |  |  | C | [5 empty] | D
単価適用範囲
| 使用される単価 | 0 |  | A |  | 0 |  |  |  | B |  | 0 | C |  | 0 |  |  |  | D
TBA
組織マスタ
| 部門別グレード別単価マスタ |  | A |  | B | [5 empty] | C | [5 empty] | D
単価適用範囲
| 使用される単価 | B | [7 empty] | C | [5 empty] | D
| 凡例 - 単価適用範囲 |  | 単価適用日の単価定義が取得できず、過去にも単価が定義されていないため単価を \0 とする
単価適用日の単価定義が取得できず、直近過去単価までの期間内に従業員タイプ区分（社員／派遣）の変更が発生しているため単価を \0 とする
単価適用日の単価定義を適用
単価適用日の単価定義が取得できないため、直近過去の単価定義を使用
(TBAのみ) 単価適用日の単価定義が取得できず、直近過去の単価も取得できないため、直近未来の単価定義を使用
単価適用日の単価定義にかかわらず、退職状態であるため単価を \0 とする
単価適用日の単価定義が取得できないため、直近過去の退職単価定義( \0 )を使用
実装方式
プロジェクトリソースの社員／派遣、TBA(役職指定)、それぞれに対して期間ごとの単価定義表を作成。
指定されたリソースと単価適用日をキーに単価定義表を走査して計画用単価仕様どおりの単価を取得する。
単価定義表作成の元となるデータ取得方法の一例を以下に示す。
<単価定義表元データ取得例>

## カレンダー参照方法
カレンダー参照方法
EVM計算では日付間の日数、起点日と経過日数による終点日の算出が必要となる。
カレンダー参照仕様
日付間の日数は起点日と終点日、休日稼働がありかどうかを示す値をパラメータとして以下の通り算出。
休日稼働がない場合
起点日を含む終点日までの日数
休日稼働がある場合
営業日カレンダーにおいて 式：(終点日の前営業日通番 - 起点日の営業日通番 + 1) の結果
※ 起点日を含めて算出するため +1 している
起点日と経過日数による終点日の算出は、左記の他に休日稼働がありかどうかを示す値をパラメータとして以下の通り算出。
休日稼働がない場合
起点日を1日目とした経過日数後の日付
休日稼働がある場合
営業日カレンダーにおいて 式：(起点日の営業日通番 + 経過日数 - 1) に対応する営業日通番の日付
※ 起点日を1日目とするため -1 している
実装方式
BusinessCalendar インターフェースを営業日カレンダーを使用する方式で実装する。
(現在は必要な営業日カレンダーデータをキャッシュする方式のみ実装しているが、逐次営業日カレンダーテーブルにアクセスする方式も可能)
BusinessCalendar インターフェースには以下のメソッドが定義されている (ソースコードより抜粋)
※differenceDaysとaddDaysのメソッドにおける日数とは起点日を含まない日数のためEVM計算で使用する際は調整して使用すること

## 特殊ケースまとめ
特殊ケースまとめ
特殊なケースで発生する事象をまとめることによって、運用で発生した事象から逆引きし、原因を究明するための参考資料とする。
1. 生産性FIXシミュレーションでEVがBACに到達しない
事象
生産性FIXシミュレーション画面でEVの線の最後にBACの線に到達しない。
原因
予定工数0、採算原価見積の発注額0超の外部発注リソースが存在する場合、
そして、報告基準日が全体の終了予定日を超過している場合に発生する。
生産性FIXシミュレーションは以下の2つを満たすまで継続するが、
(1) 予測対象日が全体の終了予定日を越える最初の週まで
(2) EV(工数)がBAC(工数)に到達するまで
予定工数が0であり、常に上記(2)の条件を満たしていることとなるため、
終了予定日週以降になるとシミュレーションが行われなくなる。
なお内部開発においては、予定工数0の場合はBAC額が0となるためこの事象は発生しない。