## 事前準備データ
今回報告締WBSタスクSNAPトラン（PJTR_PJ_THIS_WBS_TSK_SNAP）の状態
SI_DEAL_CD | PRJ_CD | WBS_ID | TSK_UID | TSK_NM | EMP_ID | SHIP_MNG_NO | RPT_BSDT | UNTPRICE | ACC_RATE | PLN_ACC_RATE | STR_PLN_DT | END_PLN_DT | STR_RSLT_DT | END_RSLT_DT | FCT_CMP_DT | DELAY_DAYS | BAC | FCT_CMP_MNHOUR | FCT_CMP_DIF | PV | EV | AC | SPI | CPI | EAC | ETC | VAC | SV | CV | BAC_PRICE | FCT_CMP_PRICE | FCT_CMP_DIF_PRICE | PV_PRICE | EV_PRICE | AC_PRICE | EAC_PRICE | ETC_PRICE | VAC_PRICE | SV_PRICE | CV_PRICE | ENT_CLOSE_DT | DEL_FLG | REG_USR_ID | REG_PGM_ID | REG_TS | UPD_USR_ID | UPD_PGM_ID | UPD_TS | VER_NO
SI12000006 | PJ12000055 | 1 | 7 | Ｔ310-1 | 7108 | 0 | 2013/03/13 | 9940 | 1 | 1 | 2013/03/01 | 2013/03/07 | 2013/03/02 | 2013/03/08 |  | 0 | 56 | 56 | 0 | 56 | 56 | 57 | 1 | 0.9825 | 57 | 0 | -1 | 0 | -1 | 556640 | 99999999 | 99999999 | 556640 | 556640 | 566580 | 566580 | 0 | -9940 | 0 | -9940 | 2013/03/15 | 0 | 9999999999 | jpjprg08003 | 2013/06/12 | 9999999999 | jpjprg08003 | 2013/06/12 | 1
SI12000006 | PJ12000055 | 1 | 7 | Ｔ310-1 | 7135 | 0 | 2013/03/13 | 6250 | 0.857 | 1 | 2013/03/01 | 2013/03/07 | 2013/03/02 |  | 2013/03/15 | 8 | 56 | 65 | -9 | 56 | 48 | 66 | 0.8571 | 0.7273 | 77 | 11 | -21 | -8 | -10 | 350000 | 99999999 | 99999999 | 350000 | 300000 | 412500 | 481250 | 68750 | -131250 | -50000 | -62500 | 2013/03/15 | 0 | 9999999999 | jpjprg08003 | 2013/06/12 | 9999999999 | jpjprg08003 | 2013/06/12 | 1
SI12000006 | PJ12000055 | 1 | 8 | Ｔ310-2 | 7135 | 0 | 2013/03/13 | 6250 | 0.625 | 0.75 | 2013/03/08 | 2013/03/15 | 2013/03/09 |  | 2013/03/16 | 1 | 64 | 77 | -13 | 48 | 40 | 60 | 0.8333 | 0.6667 | 96 | 36 | -32 | -8 | -12 | 400000 | 99999999 | 99999999 | 300000 | 250000 | 375000 | 600000 | 225000 | -200000 | -50000 | -75000 | 2013/03/15 | 0 | 9999999999 | jpjprg08003 | 2013/06/12 | 9999999999 | jpjprg08003 | 2013/06/12 | 1
SI12000006 | PJ12000055 | 1 | 10 | Ｔ310-4 | 45465 | 0 | 2013/03/13 | 5000 | 0.125 | 0.25 | 2013/03/12 | 2013/03/19 | 2013/03/13 |  | 2013/03/20 | 1 | 64 | 128 | -64 | 16 | 8 | 8 | 0.5 | 1 | 64 | 56 | 0 | -8 | 8 | 320000 | 99999999 | 99999999 | 80000 | 40000 | 40000 | 320000 | 280000 | 0 | -40000 | 40000 | 2013/03/15 | 0 | 9999999999 | jpjprg08003 | 2013/06/12 | 9999999999 | jpjprg08003 | 2013/06/12 | 1
SI12000006 | PJ12000055 | 1 | 11 | Ｔ310-5 | 0 | 1 | 2013/03/13 | 5000 | 0.013 | 0.1 | 2013/03/13 | 2013/03/22 | 2013/03/13 |  | 2013/03/22 | 0 | 80 | 640 | -560 | 8 | 1 | 1 | 0.125 | 1 | 80 | 79 | 0 | -7 | 7 | 400000 | 99999999 | 99999999 | 40000 | 5000 | 5000 | 400000 | 395000 | 0 | -35000 | 35000 | 2013/03/15 | 0 | 9999999999 | jpjprg08003 | 2013/06/12 | 9999999999 | jpjprg08003 | 2013/06/12 | 1

## GYM-084
ツリー指定要素が「SI案件」で「タスク検索」ラジオボタンを選択し実行ボタンを押下した場合と、
ツリー指定要素が「プロジェクト」で「タスク検索」ラジオボタンを選択し実行ボタンを押下した場合とで
担当者の表示順番が変わってしまう。（ソート条件に担当者コードが含まれていない為、含めた方が望ましい。）
■シート「事前準備データ」を元に確認■
ツリー指定要素が「SI案件」で「タスク検索」ラジオボタンを選択した状態で実行ボタンを押下した場合
ツリー指定要素が「プロジェクト」で「タスク検索」ラジオボタンを選択した状態で実行ボタンを押下した場合
基本設計書抜粋
グリッドが「タスク」列だけでなく「担当者」列もあるため、
ソート順に担当者コードも追加した方が望ましい。
同じデータを検索しているが、
担当者のソート順が異なっている。