## GYM-096
5874
ＳＩ案件（2013/03/01～2013/08/31）に紐づく プロジェクト①（2013/03/01～2013/05/31） 及び プロジェクト②（2013/06/01～2013/08/31） が在る状態で
最新の報告基準日が2013/07/15と仮定したプロジェクト別EVM集計SNAPトランを作成し、EVM分析一覧画面でＳＩ案件を選択。
そのまま納期FIXシミュレーション確認画面に遷移すると、
「既に計画終了日を超過しているか、予測基数値が取得できないためシミュレーションできません。」メッセージが表示されてグラフが描画されない。
（本来はプロジェクト②の計画終了日が未だ到来していない為、当メッセージは表示されずグラフが描画されるのが正しい）
事象再現データは以下の通り
select * from PJTR_PJ_SI_DEAL where SI_DEAL_CD = 'SI12000063'
SI案件トラン（PJTR_PJ_SI_DEAL）
|  |  | SI_DEAL_CD | SI_DEAL_NM | SI_DEAL_STATS | SI_DEAL_STATS_UPD_DT | SI_DEAL_STR_DT | SI_DEAL_END_DT | SI_DEAL_CUST_CD | SI_DEAL_CUST_CONT_ORGAN_NM | SI_DEAL_CUST_CONT_CHG | SI_DEAL_CUST_CONT_TEL | SI_DEAL_CUST_CONT_FAX | SI_DEAL_CUST_CONT_EMAIL | SI_DEAL_EGY_DEPT_CD | SI_DEAL_EGY_EMP_CD | SI_DEAL_AUTO_MK_FLG | PROP_CST_LMT_PRICE | SI_REL_CONT_EST_PRICE | SI_REL_CONT_COST_EST_PRICE | SV_REL_CONT_EST_PRICE | SV_REL_CONT_COST_EST_PRICE | EQP_CONT_EST_PRICE | EQP_CONT_COST_EST_PRICE | INCO_FLG | ALERT_NOTICE_DEST_1 | ALERT_NOTICE_DEST_2 | ALERT_NOTICE_DEST_3 | DEL_FLG | REG_USR_ID | REG_PGM_ID | REG_TS | UPD_USR_ID | UPD_PGM_ID | UPD_TS | VER_NO
|  |  | SI12000063 | ＳＩ案件＿生産性ＦＩＸ納品確認用 | 10 | 2013/03/01 | 2013/03/01 | 2013/08/31 | 0000000027 | 顧客組織名Ａ | 顧客担当者Ａ |  |  |  | 0112A11000 | 1860584 | 0 | 0 | 100000000 | 70000000 | 30000000 | 18000000 | 20000000 | 15000000 | 0 |  |  |  | 0 | 121 | DPJBAS01000 | 2013/07/02 | 121 | DPJBAS01000 | 2013/07/02 | 1
select * from PJTR_PJ_PRJ where prj_cd in ('PJ12000040','PJ12000041')
プロジェクトトラン（PJTR_PJ_PRJ）
|  |  | SI_DEAL_CD | PRJ_CD | WHCO_MNG_PRJ_NO | PRJ_NM | PRJ_DT_NM | PRJ_STR_DT | PRJ_END_DT | PRJ_STATS_SEG | PRJ_TPL | PRJ_FORM_SEG | PRJ_INCO_PSC_FLG | PROS_INCO_PRICE | PRJ_PROP_CST_LMT_PRICE | PRJ_RPT_BS_YOUBI | PRJ_PROG_ENT_CLOSE_YOUBI | PRJ_BAS_OPE_TM | PRJ_EGY_EMP_CD | PRJ_EGY_EMP_AUTO_LNK_FLG | PRJ_SLS_COST_TRNS_DEPT_CD | PRJ_DEV_DEPT_CD | SI_DEAL_SYNC_REG_FLG | PRJ_CUST_CD | PRJ_OPN_NOTICE_FLG | PRJ_SHIP_APP_NOTICE_FLG | PRJ_PROG_AUTO_SET_FLG | PRJ_OUTS_PROG_AUTO_SET_FLG | PROP_PRJ_FLG | FLAW_PRJ_FLG | FLAW_PRJ_CD | PRJ_STATS_RECV_DT | SND_FLG | BUSI_PROC_DT | ALERT_NOTICE_DEST_1 | ALERT_NOTICE_DEST_2 | ALERT_NOTICE_DEST_3 | DEL_FLG | REG_USR_ID | REG_PGM_ID | REG_TS | UPD_USR_ID | UPD_PGM_ID | UPD_TS | VER_NO
|  |  | SI12000063 | PJ12000040 |  | ＰＪ＿生産性ＦＩＸ① | ＰＪ＿生産性ＦＩＸ詳細① | 2013/03/01 | 2013/05/31 | 010 | T010000010 | DEV:役務提供型作業(一括) | 0 |  | 0 | 1 | 2 | 7.5 | 1860584 | 0 |  | 0112A11000 | 0 | 0000000027 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2013/03/01 |  |  |  | 0 | 121 | DPJBAS06000 | 2013/07/02 | 121 | DPJBAS09000 | 2013/07/02 | 5
|  |  | SI12000063 | PJ12000041 |  | ＰＪ＿生産性ＦＩＸ② | ＰＪ＿生産性ＦＩＸ詳細② | 2013/06/01 | 2013/08/31 | 010 | T010000010 | DEV:役務提供型作業(一括) | 0 |  | 0 | 1 | 2 | 7.5 | 1860584 | 0 |  | 0112A11000 | 0 | 0000000027 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2013/03/01 |  |  |  | 0 | 121 | DPJBAS06000 | 2013/07/02 | 121 | DPJBAS09000 | 2013/07/02 | 5
select * from PJTR_PJ_PRJ_RESRC where prj_cd in ('PJ12000040','PJ12000041')
プロジェクトリソーストラン（PJTR_PJ_PRJ_RESRC）
|  |  | PRJ_CD | PRJ_RESRC_EMP_CD | PRJ_RESRC_EMP_NM | PRJ_RESRC_STR_DT | PRJ_RESRC_END_DT | PRJ_RESRC_ROLE | PRJ_RESRC_OPE_TM | PRJ_RESRC_TBA_FLG | PRJ_RESRC_TBA_PST_ID | DEL_FLG | REG_USR_ID | REG_PGM_ID | REG_TS | UPD_USR_ID | UPD_PGM_ID | UPD_TS | VER_NO
|  |  | PJ12000040 | 1860584 |  | 2013/03/01 | 2013/05/31 | 1 | 7.5 | 0 |  | 0 | 121 | DPJBAS09000 | 2013/07/02 | 121 | DPJBAS09000 | 2013/07/02 | 1
|  |  | PJ12000041 | 1860584 |  | 2013/06/01 | 2013/08/31 | 1 | 7.5 | 0 |  | 0 | 121 | DPJBAS09000 | 2013/07/02 | 121 | DPJBAS09000 | 2013/07/02 | 1
select * from PJTR_PJ_WBS where WBS_ID in ('814','815','844','845')
WBSトラン（PJTR_PJ_WBS）
|  |  | WBS_ID | WBS_CD | WBS_NM | PRJ_CD | PARENT_WBS_ID | DSP_SEQ | DEL_FLG | REG_USR_ID | REG_PGM_ID | REG_TS | UPD_USR_ID | UPD_PGM_ID | UPD_TS | VER_NO
|  |  | 814 | 1. | ＷＢＳ１ | PJ12000040 |  | 1 | 0 | 121 | DPJWBS01000 | 2013/07/02 | 121 | DPJWBS01000 | 2013/07/02 | 1
|  |  | 815 | 2. | ＷＢＳ２ | PJ12000040 |  | 2 | 0 | 121 | DPJWBS01000 | 2013/07/02 | 121 | DPJWBS01000 | 2013/07/02 | 1
|  |  | 844 | 1. | ＷＢＳ１ | PJ12000041 |  | 1 | 0 | 121 | DPJWBS01000 | 2013/07/02 | 121 | DPJWBS01000 | 2013/07/02 | 1
|  |  | 845 | 2. | ＷＢＳ２ | PJ12000041 |  | 2 | 0 | 121 | DPJWBS01000 | 2013/07/02 | 121 | DPJWBS01000 | 2013/07/02 | 1
select * from PJTR_PJ_PRJ_EVM_SUM_SNAP where prj_cd in ('PJ12000040','PJ12000041')
プロジェクト別EVM集計SNAPトラン（PJTR_PJ_PRJ_EVM_SUM_SNAP）の状態
| 営業日数 | 曜日 | PRJ_CD | RPT_BSDT | SI_DEAL_CD | PLN_STR_DT | PLN_END_DT | RSLT_STR_DT | RSLT_END_DT | FCT_CMP_DT | FCT_CMP_MNHOUR | DELAY_DAYS | SPI | CPI | ACC_RATE | PLN_ACC_RATE | BAC | PV | EV | AC | EAC | ETC | VAC | SV | CV | BAC_PRICE | PV_PRICE | EV_PRICE | AC_PRICE | EAC_PRICE | ETC_PRICE | VAC_PRICE | SV_PRICE | CV_PRICE | AC2_PRICE | EAC2_PRICE | ETC2_PRICE | VAC2_PRICE | CV2_PRICE | FCT_FLG | PLN_END_AF_FLG | CMP_AF_FLG | DEL_FLG | REG_USR_ID | REG_PGM_ID | REG_TS | UPD_USR_ID | UPD_PGM_ID | UPD_TS | VER_NO
経過 | 2 | 41337 | PJ12000040 | 2013-03-04 | SI12000063 | 2013/03/01 | 2013/05/31 | 2013-03-04 |  | 2013-06-01 | 930 | 1 | 0.5 | 1 | 0.016129 | 0.032258 | 465 | 15 | 7.5 | 7.5 | 465 | 457.5 | 0 | -7.5 | -7.5 | 2731410 | 88110 | 44055 | 44055 | 2731410 | 2687355 | 0 | -44055 | -44055 | 44054 | 2731409 | 2687354 | -1 | -44056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 1
経過 | 5 | 41344 | PJ12000040 | 2013-03-11 | SI12000063 | 2013/03/01 | 2013/05/31 | 2013-03-04 |  | 2013-06-02 | 651 | 2 | 0.71429 | 0.83333 | 0.080645 | 0.1129 | 465 | 52.5 | 37.5 | 45 | 558 | 513 | -93 | -15 | -7.5 | 2731410 | 308385 | 220275 | 264330 | 3277692 | 3013362 | -546282 | -88110 | -44055 | 264329 | 3277691 | 3013361 | -546283 | -44056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 1
経過 | 5 | 41351 | PJ12000040 | 2013-03-18 | SI12000063 | 2013/03/01 | 2013/05/31 | 2013-03-04 |  | 2013-06-03 | 620 | 3 | 0.75 | 0.9 | 0.14516 | 0.19355 | 465 | 90 | 67.5 | 75 | 516.6667 | 441.6667 | -51.6667 | -22.5 | -15 | 2731410 | 528660 | 396495 | 440550 | 3034900 | 2594350 | -303490 | -132165 | -88110 | 440549 | 3034899 | 2594349 | -303491 | -88111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 1
経過 | 4 | 41358 | PJ12000040 | 2013-03-25 | SI12000063 | 2013/03/01 | 2013/05/31 | 2013-03-04 |  | 2013-06-04 | 620 | 4 | 0.75 | 0.92308 | 0.19355 | 0.25806 | 465 | 120 | 90 | 97.5 | 503.75 | 406.25 | -38.75 | -30 | -22.5 | 2731410 | 704880 | 528660 | 572715 | 2959027.5 | 2386312.5 | -227617.5 | -176220 | -132165 | 572714 | 2959026.5 | 2386311.5 | -227618.5 | -132166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 1
経過 | 5 | 41365 | PJ12000040 | 2013-04-01 | SI12000063 | 2013/03/01 | 2013/05/31 | 2013-03-04 |  | 2013-06-05 | 610.3125 | 5 | 0.7619 | 0.94118 | 0.25806 | 0.33871 | 465 | 157.5 | 120 | 127.5 | 494.0625 | 366.5625 | -29.0625 | -37.5 | -30 | 2731410 | 925155 | 704880 | 748935 | 2902123.125 | 2153188.125 | -170713.125 | -220275 | -176220 | 748934 | 2902122.125 | 2153187.125 | -170714.125 | -176221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 1
経過 | 5 | 41372 | PJ12000040 | 2013-04-08 | SI12000063 | 2013/03/01 | 2013/05/31 | 2013-03-04 |  | 2013-06-03 | 525.6522 | 3 | 0.88462 | 0.95833 | 0.37097 | 0.41935 | 465 | 195 | 172.5 | 180 | 485.2174 | 305.2174 | -20.2174 | -22.5 | -15 | 2731410 | 1145430 | 1013265 | 1057320 | 2850166.9565 | 1792846.9565 | -118756.9565 | -132165 | -88110 | 1057319 | 2850165.9565 | 1792845.9565 | -118757.9565 | -88111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 1
経過 | 5 | 41379 | PJ12000040 | 2013-04-15 | SI12000063 | 2013/03/01 | 2013/08/31 | 2013-03-04 |  | 2013-09-04 | 533.8889 | 4 | 0.87097 | 0.96429 | 0.43548 | 0.5 | 465 | 232.5 | 202.5 | 210 | 482.2222 | 272.2222 | -17.2222 | -30 | -22.5 | 2731410 | 1365705 | 1189485 | 1233540 | 2832573.3333 | 1599033.3333 | -101163.3333 | -176220 | -132165 | 1233539 | 2832572.3333 | 1599032.3333 | -101164.3333 | -132166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 1
経過 | 5 | 41386 | PJ12000040 | 2013-04-22 | SI12000063 | 2013/03/01 | 2013/05/31 | 2013-03-04 |  | 2013-06-04 | 533.8889 | 4 | 0.87097 | 0.96429 | 0.50572 | 0.58065 | 465 | 270 | 235.1613 | 243.871 | 482.2222 | 238.3513 | -17.2222 | -34.8387 | -26.129 | 2731410 | 1585980 | 1381337.4194 | 1432498.0645 | 2832573.3333 | 1400075.2688 | -101163.3333 | -204642.5806 | -153481.9355 | 1432497.0645 | 2832572.3333 | 1400074.2688 | -101164.3333 | -153482.9355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 1
経過 | 4 | 41393 | PJ12000040 | 2013-04-29 | SI12000063 | 2013/03/01 | 2013/05/31 | 2013-03-04 |  | 2013-06-04 | 533.8889 | 4 | 0.87097 | 0.96429 | 0.56191 | 0.64516 | 465 | 300 | 261.2903 | 270.9677 | 482.2222 | 211.2545 | -17.2222 | -38.7097 | -29.0323 | 2731410 | 1762200 | 1534819.3548 | 1591664.5161 | 2832573.3333 | 1240908.8172 | -101163.3333 | -227380.6452 | -170535.4839 | 1591663.5161 | 2832572.3333 | 1240907.8172 | -101164.3333 | -170536.4839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 1
経過 | 3 | 41400 | PJ12000040 | 2013-05-06 | SI12000063 | 2013/03/01 | 2013/05/31 | 2013-03-04 |  | 2013-06-04 | 533.8889 | 4 | 0.87097 | 0.96429 | 0.60406 | 0.69355 | 465 | 322.5 | 280.8871 | 291.2903 | 482.2222 | 190.9319 | -17.2222 | -41.6129 | -31.2097 | 2731410 | 1894365 | 1649930.8065 | 1711039.3548 | 2832573.3333 | 1121533.9785 | -101163.3333 | -244434.1935 | -183325.6452 | 1711038.3548 | 2832572.3333 | 1121532.9785 | -101164.3333 | -183326.6452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 1
経過 | 5 | 41407 | PJ12000040 | 2013-05-13 | SI12000063 | 2013/03/01 | 2013/05/31 | 2013-03-04 |  | 2013-06-04 | 533.8889 | 4 | 0.87097 | 0.96429 | 0.6743 | 0.77419 | 465 | 360 | 313.5484 | 325.1613 | 482.2222 | 157.0609 | -17.2222 | -46.4516 | -34.8387 | 2731410 | 2114640 | 1841783.2258 | 1909997.4194 | 2832573.3333 | 922575.914 | -101163.3333 | -272856.7742 | -204642.5806 | 1909996.4194 | 2832572.3333 | 922574.914 | -101164.3333 | -204643.5806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 1
経過 | 5 | 41414 | PJ12000040 | 2013-05-20 | SI12000063 | 2013/03/01 | 2013/05/31 | 2013-03-04 |  | 2013-06-04 | 533.8889 | 4 | 0.87097 | 0.96429 | 0.74454 | 0.85484 | 465 | 397.5 | 346.2097 | 359.0323 | 482.2222 | 123.19 | -17.2222 | -51.2903 | -38.4677 | 2731410 | 2334915 | 2033635.6452 | 2108955.4839 | 2832573.3333 | 723617.8495 | -101163.3333 | -301279.3548 | -225959.5161 | 2108954.4839 | 2832572.3333 | 723616.8495 | -101164.3333 | -225960.5161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 1
経過 | 5 | 41421 | PJ12000040 | 2013-05-27 | SI12000063 | 2013/03/01 | 2013/05/31 | 2013-03-04 |  | 2013-06-04 | 533.8889 | 4 | 0.87097 | 0.96429 | 0.81478 | 0.93548 | 465 | 435 | 378.871 | 392.9032 | 482.2222 | 89.319 | -17.2222 | -56.129 | -42.0968 | 2731410 | 2555190 | 2225488.0645 | 2307913.5484 | 2832573.3333 | 524659.7849 | -101163.3333 | -329701.9355 | -247276.4516 | 2307912.5484 | 2832572.3333 | 524658.7849 | -101164.3333 | -247277.4516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 1
経過 | 4 | 41428 | PJ12000040 | 2013-06-03 | SI12000063 | 2013/03/01 | 2013/05/31 | 2013-03-04 |  | 2013-06-04 | 533.8889 | 4 | 0.87097 | 0.96429 | 0.88502 | 1 | 465 | 465 | 411.5323 | 426.7742 | 482.2222 | 55.448 | -17.2222 | -53.4677 | -38.2258 | 2731410 | 2731410 | 2417340.4839 | 2506871.6129 | 2832573.3333 | 325701.7204 | -101163.3333 | -314069.5161 | -224538.3871 | 2506870.6129 | 2832572.3333 | 325700.7204 | -101164.3333 | -224539.3871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 1
経過 | 5 | 41435 | PJ12000040 | 2013-06-10 | SI12000063 | 2013/03/01 | 2013/05/31 | 2013-03-04 |  | 2013-06-04 | 533.8889 | 4 | 0.87097 | 0.96429 | 0.97281 | 1 | 465 | 465 | 452.3589 | 469.1129 | 482.2222 | 13.1093 | -17.2222 | -12.6411 | 4.1129 | 2731410 | 2731410 | 2657156.0081 | 2755569.1935 | 2832573.3333 | 77004.1398 | -101163.3333 | -74253.9919 | 24159.1935 | 2755568.1935 | 2832572.3333 | 77003.1398 | -101164.3333 | 24158.1935 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 1
経過 | 5 | 41442 | PJ12000040 | 2013-06-17 | SI12000063 | 2013/03/01 | 2013/05/31 | 2013-03-04 | 2013/6/13 | 2013-06-04 | 533.8889 | 4 | 0.87097 | 0.96429 | 1 | 1 | 465 | 465 | 465 | 482.2222 | 482.2222 | 0 | -17.2222 | 0 | 17.2222 | 2731410 | 2731410 | 2731410 | 2832573.3333 | 2832573.3333 | 0 | -101163.3333 | 0 | 101163.3333 | 2832572.3333 | 2832572.3333 | -1 | -101164.3333 | 101162.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 1
コピー | 5 | 41442 | PJ12000040 | 2013-06-24 | SI12000063 | 2013/03/01 | 2013/05/31 | 2013-03-04 | 2013/6/13 | 2013-06-04 | 533.8889 | 4 | 0.87097 | 0.96429 | 1 | 1 | 465 | 465 | 465 | 482.2222 | 482.2222 | 0 | -17.2222 | 0 | 17.2222 | 2731410 | 2731410 | 2731410 | 2832573.3333 | 2832573.3333 | 0 | -101163.3333 | 0 | 101163.3333 | 2832572.3333 | 2832572.3333 | -1 | -101164.3333 | 101162.3333 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 1
コピー | 5 | 41442 | PJ12000040 | 2013-07-01 | SI12000063 | 2013/03/01 | 2013/05/31 | 2013-03-04 | 2013/6/13 | 2013-06-04 | 533.8889 | 4 | 0.87097 | 0.96429 | 1 | 1 | 465 | 465 | 465 | 482.2222 | 482.2222 | 0 | -17.2222 | 0 | 17.2222 | 2731410 | 2731410 | 2731410 | 2832573.3333 | 2832573.3333 | 0 | -101163.3333 | 0 | 101163.3333 | 2832572.3333 | 2832572.3333 | -1 | -101164.3333 | 101162.3333 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 1
コピー | 5 | 41442 | PJ12000040 | 2013-07-08 | SI12000063 | 2013/03/01 | 2013/05/31 | 2013-03-04 | 2013/6/13 | 2013-06-04 | 533.8889 | 4 | 0.87097 | 0.96429 | 1 | 1 | 465 | 465 | 465 | 482.2222 | 482.2222 | 0 | -17.2222 | 0 | 17.2222 | 2731410 | 2731410 | 2731410 | 2832573.3333 | 2832573.3333 | 0 | -101163.3333 | 0 | 101163.3333 | 2832572.3333 | 2832572.3333 | -1 | -101164.3333 | 101162.3333 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 1
コピー | 5 | 41442 | PJ12000040 | 2013-07-15 | SI12000063 | 2013/03/01 | 2013/05/31 | 2013-03-04 | 2013/6/13 | 2013-06-04 | 533.8889 | 4 | 0.87097 | 0.96429 | 1 | 1 | 465 | 465 | 465 | 482.2222 | 482.2222 | 0 | -17.2222 | 0 | 17.2222 | 2731410 | 2731410 | 2731410 | 2832573.3333 | 2832573.3333 | 0 | -101163.3333 | 0 | 101163.3333 | 2832572.3333 | 2832572.3333 | -1 | -101164.3333 | 101162.3333 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 1
コピー | 5 | 41442 | PJ12000040 | 2013-07-22 | SI12000063 | 2013/03/01 | 2013/05/31 | 2013-03-04 | 2013/6/13 | 2013-06-04 | 533.8889 | 4 | 0.87097 | 0.96429 | 1 | 1 | 465 | 465 | 465 | 482.2222 | 482.2222 | 0 | -17.2222 | 0 | 17.2222 | 2731410 | 2731410 | 2731410 | 2832573.3333 | 2832573.3333 | 0 | -101163.3333 | 0 | 101163.3333 | 2832572.3333 | 2832572.3333 | -1 | -101164.3333 | 101162.3333 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 1
コピー | 5 | 41442 | PJ12000040 | 2013-07-29 | SI12000063 | 2013/03/01 | 2013/05/31 | 2013-03-04 | 2013/6/13 | 2013-06-04 | 533.8889 | 4 | 0.87097 | 0.96429 | 1 | 1 | 465 | 465 | 465 | 482.2222 | 482.2222 | 0 | -17.2222 | 0 | 17.2222 | 2731410 | 2731410 | 2731410 | 2832573.3333 | 2832573.3333 | 0 | -101163.3333 | 0 | 101163.3333 | 2832572.3333 | 2832572.3333 | -1 | -101164.3333 | 101162.3333 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 1
コピー | 5 | 41442 | PJ12000040 | 2013-08-05 | SI12000063 | 2013/03/01 | 2013/05/31 | 2013-03-04 | 2013/6/13 | 2013-06-04 | 533.8889 | 4 | 0.87097 | 0.96429 | 1 | 1 | 465 | 465 | 465 | 482.2222 | 482.2222 | 0 | -17.2222 | 0 | 17.2222 | 2731410 | 2731410 | 2731410 | 2832573.3333 | 2832573.3333 | 0 | -101163.3333 | 0 | 101163.3333 | 2832572.3333 | 2832572.3333 | -1 | -101164.3333 | 101162.3333 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 1
コピー | 5 | 41442 | PJ12000040 | 2013-08-12 | SI12000063 | 2013/03/01 | 2013/05/31 | 2013-03-04 | 2013/6/13 | 2013-06-04 | 533.8889 | 4 | 0.87097 | 0.96429 | 1 | 1 | 465 | 465 | 465 | 482.2222 | 482.2222 | 0 | -17.2222 | 0 | 17.2222 | 2731410 | 2731410 | 2731410 | 2832573.3333 | 2832573.3333 | 0 | -101163.3333 | 0 | 101163.3333 | 2832572.3333 | 2832572.3333 | -1 | -101164.3333 | 101162.3333 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 1
コピー | 5 | 41442 | PJ12000040 | 2013-08-19 | SI12000063 | 2013/03/01 | 2013/05/31 | 2013-03-04 | 2013/6/13 | 2013-06-04 | 533.8889 | 4 | 0.87097 | 0.96429 | 1 | 1 | 465 | 465 | 465 | 482.2222 | 482.2222 | 0 | -17.2222 | 0 | 17.2222 | 2731410 | 2731410 | 2731410 | 2832573.3333 | 2832573.3333 | 0 | -101163.3333 | 0 | 101163.3333 | 2832572.3333 | 2832572.3333 | -1 | -101164.3333 | 101162.3333 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 1
コピー | 5 | 41442 | PJ12000040 | 2013-08-26 | SI12000063 | 2013/03/01 | 2013/05/31 | 2013-03-04 | 2013/6/13 | 2013-06-04 | 533.8889 | 4 | 0.87097 | 0.96429 | 1 | 1 | 465 | 465 | 465 | 482.2222 | 482.2222 | 0 | -17.2222 | 0 | 17.2222 | 2731410 | 2731410 | 2731410 | 2832573.3333 | 2832573.3333 | 0 | -101163.3333 | 0 | 101163.3333 | 2832572.3333 | 2832572.3333 | -1 | -101164.3333 | 101162.3333 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 1
コピー | 5 | 41442 | PJ12000040 | 2013-09-02 | SI12000063 | 2013/03/01 | 2013/05/31 | 2013-03-04 | 2013/6/13 | 2013-06-04 | 533.8889 | 4 | 0.87097 | 0.96429 | 1 | 1 | 465 | 465 | 465 | 482.2222 | 482.2222 | 0 | -17.2222 | 0 | 17.2222 | 2731410 | 2731410 | 2731410 | 2832573.3333 | 2832573.3333 | 0 | -101163.3333 | 0 | 101163.3333 | 2832572.3333 | 2832572.3333 | -1 | -101164.3333 | 101162.3333 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 1
コピー | 5 | 41442 | PJ12000040 | 2013-09-09 | SI12000063 | 2013/03/01 | 2013/05/31 | 2013-03-04 | 2013/6/13 | 2013-06-04 | 533.8889 | 4 | 0.87097 | 0.96429 | 1 | 1 | 465 | 465 | 465 | 482.2222 | 482.2222 | 0 | -17.2222 | 0 | 17.2222 | 2731410 | 2731410 | 2731410 | 2832573.3333 | 2832573.3333 | 0 | -101163.3333 | 0 | 101163.3333 | 2832572.3333 | 2832572.3333 | -1 | -101164.3333 | 101162.3333 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 1
コピー | 5 | 41442 | PJ12000040 | 2013-09-16 | SI12000063 | 2013/03/01 | 2013/05/31 | 2013-03-04 | 2013/6/13 | 2013-06-04 | 533.8889 | 4 | 0.87097 | 0.96429 | 1 | 1 | 465 | 465 | 465 | 482.2222 | 482.2222 | 0 | -17.2222 | 0 | 17.2222 | 2731410 | 2731410 | 2731410 | 2832573.3333 | 2832573.3333 | 0 | -101163.3333 | 0 | 101163.3333 | 2832572.3333 | 2832572.3333 | -1 | -101164.3333 | 101162.3333 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 1
経過 | 1 | 41428 | PJ12000041 | 2013-06-03 | SI12000063 | 2013/06/01 | 2013/08/31 | 2013-06-04 |  | 2013-09-01 | 914.0625 | 1 | 0.53333 | 0.53333 | 0.0082051 | 0.015385 | 487.5 | 7.5 | 4 | 7.5 | 914.0625 | 906.5625 | -426.5625 | -3.5 | 0 | 2863575 | 44055 | 23496 | 44055 | 5369203.125 | 5325148.125 | -2505628.125 | -20559 | 0 | 44054 | 5369202.125 | 5325147.125 | -2505629.125 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 1
経過 | 5 | 41435 | PJ12000041 | 2013-06-10 | SI12000063 | 2013/06/01 | 2013/08/31 | 2013-06-04 |  | 2013-09-02 | 731.25 | 2 | 0.66667 | 0.8 | 0.061538 | 0.092308 | 487.5 | 45 | 30 | 37.5 | 609.375 | 571.875 | -121.875 | -15 | -7.5 | 2863575 | 264330 | 176220 | 220275 | 3579468.75 | 3359193.75 | -715893.75 | -88110 | -44055 | 220274 | 3579467.75 | 3359192.75 | -715894.75 | -44056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 1
経過 | 5 | 41442 | PJ12000041 | 2013-06-17 | SI12000063 | 2013/06/01 | 2013/08/31 | 2013-06-04 |  | 2013-09-03 | 670.3125 | 3 | 0.72727 | 0.88889 | 0.12308 | 0.16923 | 487.5 | 82.5 | 60 | 67.5 | 548.4375 | 480.9375 | -60.9375 | -22.5 | -15 | 2863575 | 484605 | 352440 | 396495 | 3221521.875 | 2825026.875 | -357946.875 | -132165 | -88110 | 396494 | 3221520.875 | 2825025.875 | -357947.875 | -88111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 1
経過 | 5 | 41449 | PJ12000041 | 2013-06-24 | SI12000063 | 2013/06/01 | 2013/08/31 | 2013-06-04 |  | 2013-09-04 | 650 | 4 | 0.75 | 0.92308 | 0.18462 | 0.24615 | 487.5 | 120 | 90 | 97.5 | 528.125 | 430.625 | -40.625 | -30 | -22.5 | 2863575 | 704880 | 528660 | 572715 | 3102206.25 | 2529491.25 | -238631.25 | -176220 | -132165 | 572714 | 3102205.25 | 2529490.25 | -238632.25 | -132166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 1
経過 | 5 | 41456 | PJ12000041 | 2013-07-01 | SI12000063 | 2013/06/01 | 2013/08/31 | 2013-06-04 |  | 2013-09-05 | 639.8438 | 5 | 0.7619 | 0.94118 | 0.24615 | 0.32308 | 487.5 | 157.5 | 120 | 127.5 | 517.9688 | 390.4688 | -30.4688 | -37.5 | -30 | 2863575 | 925155 | 704880 | 748935 | 3042548.4375 | 2293613.4375 | -178973.4375 | -220275 | -176220 | 748934 | 3042547.4375 | 2293612.4375 | -178974.4375 | -176221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 1
経過 | 5 | 41463 | PJ12000041 | 2013-07-08 | SI12000063 | 2013/06/01 | 2013/08/31 | 2013-06-04 |  | 2013-09-03 | 551.087 | 3 | 0.88462 | 0.95833 | 0.35385 | 0.4 | 487.5 | 195 | 172.5 | 180 | 508.6957 | 328.6957 | -21.1957 | -22.5 | -15 | 2863575 | 1145430 | 1013265 | 1057320 | 2988078.2609 | 1930758.2609 | -124503.2609 | -132165 | -88110 | 1057319 | 2988077.2609 | 1930757.2609 | -124504.2609 | -88111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 1
▲ | 4 | 41470 | PJ12000041 | 2013-07-15 | SI12000063 | 2013/06/01 | 2013/08/31 | 2013-06-04 |  | 2013-09-04 | 562.5 | 4 | 0.86667 | 0.96296 | 0.4 | 0.46154 | 487.5 | 225 | 195 | 202.5 | 506.25 | 303.75 | -18.75 | -30 | -22.5 | 2863575 | 1321650 | 1145430 | 1189485 | 2973712.5 | 1784227.5 | -110137.5 | -176220 | -132165 | 1189484 | 2973711.5 | 1784226.5 | -110138.5 | -132166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 1
予測 | 5 | 41477 | PJ12000041 | 2013-07-22 | SI12000063 | 2013/06/01 | 2013/08/31 | 2013-06-04 |  | 2013-09-04 | 562.5 | 4 | 0.86667 | 0.96296 | 0.46667 | 0.53846 | 487.5 | 262.5 | 227.5 | 236.25 | 506.25 | 270 | -18.75 | -35 | -26.25 | 2863575 | 1541925 | 1336335 | 1387732.5 | 2973712.5 | 1585980 | -110137.5 | -205590 | -154192.5 | 1387731.5 | 2973711.5 | 1585979 | -110138.5 | -154193.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 1
予測 | 5 | 41484 | PJ12000041 | 2013-07-29 | SI12000063 | 2013/06/01 | 2013/08/31 | 2013-06-04 |  | 2013-09-04 | 562.5 | 4 | 0.86667 | 0.96296 | 0.53333 | 0.61538 | 487.5 | 300 | 260 | 270 | 506.25 | 236.25 | -18.75 | -40 | -30 | 2863575 | 1762200 | 1527240 | 1585980 | 2973712.5 | 1387732.5 | -110137.5 | -234960 | -176220 | 1585979 | 2973711.5 | 1387731.5 | -110138.5 | -176221 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 1
予測 | 5 | 41491 | PJ12000041 | 2013-08-05 | SI12000063 | 2013/06/01 | 2013/08/31 | 2013-06-04 |  | 2013-09-04 | 562.5 | 4 | 0.86667 | 0.96296 | 0.6 | 0.69231 | 487.5 | 337.5 | 292.5 | 303.75 | 506.25 | 202.5 | -18.75 | -45 | -33.75 | 2863575 | 1982475 | 1718145 | 1784227.5 | 2973712.5 | 1189485 | -110137.5 | -264330 | -198247.5 | 1784226.5 | 2973711.5 | 1189484 | -110138.5 | -198248.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 1
予測 | 5 | 41498 | PJ12000041 | 2013-08-12 | SI12000063 | 2013/06/01 | 2013/08/31 | 2013-06-04 |  | 2013-09-04 | 562.5 | 4 | 0.86667 | 0.96296 | 0.66667 | 0.76923 | 487.5 | 375 | 325 | 337.5 | 506.25 | 168.75 | -18.75 | -50 | -37.5 | 2863575 | 2202750 | 1909050 | 1982475 | 2973712.5 | 991237.5 | -110137.5 | -293700 | -220275 | 1982474 | 2973711.5 | 991236.5 | -110138.5 | -220276 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 1
予測 | 5 | 41505 | PJ12000041 | 2013-08-19 | SI12000063 | 2013/06/01 | 2013/08/31 | 2013-06-04 |  | 2013-09-04 | 562.5 | 4 | 0.86667 | 0.96296 | 0.73333 | 0.84615 | 487.5 | 412.5 | 357.5 | 371.25 | 506.25 | 135 | -18.75 | -55 | -41.25 | 2863575 | 2423025 | 2099955 | 2180722.5 | 2973712.5 | 792990 | -110137.5 | -323070 | -242302.5 | 2180721.5 | 2973711.5 | 792989 | -110138.5 | -242303.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 1
予測 | 5 | 41512 | PJ12000041 | 2013-08-26 | SI12000063 | 2013/06/01 | 2013/08/31 | 2013-06-04 |  | 2013-09-04 | 562.5 | 4 | 0.86667 | 0.96296 | 0.8 | 0.92308 | 487.5 | 450 | 390 | 405 | 506.25 | 101.25 | -18.75 | -60 | -45 | 2863575 | 2643300 | 2290860 | 2378970 | 2973712.5 | 594742.5 | -110137.5 | -352440 | -264330 | 2378969 | 2973711.5 | 594741.5 | -110138.5 | -264331 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 1
予測 | 5 | 41519 | PJ12000041 | 2013-09-02 | SI12000063 | 2013/06/01 | 2013/08/31 | 2013-06-04 |  | 2013-09-04 | 562.5 | 4 | 0.86667 | 0.96296 | 0.86667 | 1 | 487.5 | 487.5 | 422.5 | 438.75 | 506.25 | 67.5 | -18.75 | -65 | -48.75 | 2863575 | 2863575 | 2481765 | 2577217.5 | 2973712.5 | 396495 | -110137.5 | -381810 | -286357.5 | 2577216.5 | 2973711.5 | 396494 | -110138.5 | -286358.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 1
予測 | 5 | 41526 | PJ12000041 | 2013-09-09 | SI12000063 | 2013/06/01 | 2013/08/31 | 2013-06-04 |  | 2013-09-04 | 562.5 | 4 | 0.86667 | 0.96296 | 0.93333 | 1 | 487.5 | 487.5 | 455 | 472.5 | 506.25 | 33.75 | -18.75 | -32.5 | -15 | 2863575 | 2863575 | 2672670 | 2775465 | 2973712.5 | 198247.5 | -110137.5 | -190905 | -88110 | 2775464 | 2973711.5 | 198246.5 | -110138.5 | -88111 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 1
予測 | 4 | 41533 | PJ12000041 | 2013-09-16 | SI12000063 | 2013/06/01 | 2013/08/31 | 2013-06-04 |  | 2013-09-04 | 562.5 | 4 | 0.86667 | 0.96296 | 1 | 1 | 487.5 | 487.5 | 487.5 | 506.25 | 506.25 | 0 | -18.75 | 0 | 18.75 | 2863575 | 2863575 | 2863575 | 2973712.5 | 2973712.5 | 0 | -110137.5 | 0 | 110137.5 | 2973711.5 | 2973711.5 | -1 | -110138.5 | 110136.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 1
これより下は参考情報（課題とは直接関係ありません）
405
|  |  | (1) 計画終了日時点での不足工数（リカバリしなければならない工数）を求める。実際の計算式は計画終了日を含む週のBAC-EVとなる | [11 empty] | 60 | h不足する
※上記計算の最終週のEVはDB取得値ではなく、BACにSPIをかけることで算出する。上記表はリカバリされた結果での表となっている
|  |  | (2) リカバリしなければならない工数を回復するための工数を求める。実際の計算式は計画終了日を含む週の(BAC-EV)/SPIとなり、目標EV値となる | [11 empty] | 68.8889 | ←終了予定日から、これまでと同じ生産性で進んだ場合にこれだけ工数（h）がかかる
|  |  | (3) 計画残日数（営業日数※）を求める。上記表の場合、8日となる。営業日数の取得は共通処理を用い、開始日と終了日を指定し、その間の営業日数を取得する形となる | [11 empty] | 31
|  |  | (4) 回復工数を計画残日数で割り、一日あたりの追加必要要員数を算出する。実際の計算式は(BAC-EV)/SPI/計画残日数となる | [11 empty] | 1 | 人/1日で
|  |  | (5) 1人日追加した際のACを算出する。実際の計算式はBAC額/BACとなり、人日単価となる | [11 empty] | 5874
時間単価を求める必要がある場合は、上記を7.5（時間）で割ることにより算出する（具体的な時間は汎用区分マスタ038-30に登録されている値）
[15 empty] | 404653.3333 | ←終了予定日から、これまでと同じ生産性で進んだ場合にこれだけのAC額がかかる
（表A）現時点生産性でのEVM表
| 営業日数 | 曜日 | PRJ_CD | RPT_BSDT | SI_DEAL_CD | PLN_STR_DT | PLN_END_DT | RSLT_STR_DT | RSLT_END_DT | FCT_CMP_DT | FCT_CMP_MNHOUR | DELAY_DAYS | SPI | CPI | ACC_RATE | PLN_ACC_RATE | BAC | PV | EV | AC | EAC | ETC | VAC | SV | CV | BAC_PRICE | PV_PRICE | EV_PRICE | AC_PRICE | EAC_PRICE | ETC_PRICE | VAC_PRICE | SV_PRICE | CV_PRICE | AC2_PRICE | EAC2_PRICE | ETC2_PRICE | VAC2_PRICE | CV2_PRICE | FCT_FLG | PLN_END_AF_FLG | CMP_AF_FLG | DEL_FLG | REG_USR_ID | REG_PGM_ID | REG_TS | UPD_USR_ID | UPD_PGM_ID | UPD_TS | VER_NO
経過 | 2 | 41337 | PJ12000040 | 2013-03-04 | SI12000063 | 2013/03/01 | 2013/05/31 | 2013-03-04 |  | 2013-06-01 | 930 | 1 | 0.5 | 1 | 0.016129 | 0.032258 | 465 | 15 | 7.5 | 7.5 | 465 | 457.5 | 0 | -7.5 | -7.5 | 2731410 | 88110 | 44055 | 44055 | 2731410 | 2687355 | 0 | -44055 | -44055 | 44054 | 2731409 | 2687354 | -1 | -44056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 1
経過 | 5 | 41344 | PJ12000040 | 2013-03-11 | SI12000063 | 2013/03/01 | 2013/05/31 | 2013-03-04 |  | 2013-06-02 | 651 | 2 | 0.71429 | 0.83333 | 0.080645 | 0.1129 | 465 | 52.5 | 37.5 | 45 | 558 | 513 | -93 | -15 | -7.5 | 2731410 | 308385 | 220275 | 264330 | 3277692 | 3013362 | -546282 | -88110 | -44055 | 264329 | 3277691 | 3013361 | -546283 | -44056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 1
経過 | 5 | 41351 | PJ12000040 | 2013-03-18 | SI12000063 | 2013/03/01 | 2013/05/31 | 2013-03-04 |  | 2013-06-03 | 620 | 3 | 0.75 | 0.9 | 0.14516 | 0.19355 | 465 | 90 | 67.5 | 75 | 516.6667 | 441.6667 | -51.6667 | -22.5 | -15 | 2731410 | 528660 | 396495 | 440550 | 3034900 | 2594350 | -303490 | -132165 | -88110 | 440549 | 3034899 | 2594349 | -303491 | -88111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 1
経過 | 4 | 41358 | PJ12000040 | 2013-03-25 | SI12000063 | 2013/03/01 | 2013/05/31 | 2013-03-04 |  | 2013-06-04 | 620 | 4 | 0.75 | 0.92308 | 0.19355 | 0.25806 | 465 | 120 | 90 | 97.5 | 503.75 | 406.25 | -38.75 | -30 | -22.5 | 2731410 | 704880 | 528660 | 572715 | 2959027.5 | 2386312.5 | -227617.5 | -176220 | -132165 | 572714 | 2959026.5 | 2386311.5 | -227618.5 | -132166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 1
経過 | 5 | 41365 | PJ12000040 | 2013-04-01 | SI12000063 | 2013/03/01 | 2013/05/31 | 2013-03-04 |  | 2013-06-05 | 610.3125 | 5 | 0.7619 | 0.94118 | 0.25806 | 0.33871 | 465 | 157.5 | 120 | 127.5 | 494.0625 | 366.5625 | -29.0625 | -37.5 | -30 | 2731410 | 925155 | 704880 | 748935 | 2902123.125 | 2153188.125 | -170713.125 | -220275 | -176220 | 748934 | 2902122.125 | 2153187.125 | -170714.125 | -176221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 1
経過 | 5 | 41372 | PJ12000040 | 2013-04-08 | SI12000063 | 2013/03/01 | 2013/05/31 | 2013-03-04 |  | 2013-06-03 | 525.6522 | 3 | 0.88462 | 0.95833 | 0.37097 | 0.41935 | 465 | 195 | 172.5 | 180 | 485.2174 | 305.2174 | -20.2174 | -22.5 | -15 | 2731410 | 1145430 | 1013265 | 1057320 | 2850166.9565 | 1792846.9565 | -118756.9565 | -132165 | -88110 | 1057319 | 2850165.9565 | 1792845.9565 | -118757.9565 | -88111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 1
▲ | 5 | 41379 | PJ12000040 | 2013-04-15 | SI12000063 | 2013/03/01 | 2013/05/31 | 2013-03-04 |  | 2013-06-04 | 533.8889 | 4 | 0.87097 | 0.96429 | 0.43548 | 0.5 | 465 | 232.5 | 202.5 | 210 | 482.2222 | 272.2222 | -17.2222 | -30 | -22.5 | 2731410 | 1365705 | 1189485 | 1233540 | 2832573.3333 | 1599033.3333 | -101163.3333 | -176220 | -132165 | 1233539 | 2832572.3333 | 1599032.3333 | -101164.3333 | -132166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 9999999999 | jpjprg05003 | 2013/06/12 | 1
予測 | 5 | 41386 | PJ12000040 | 2013-04-22 | [8 empty] | 0.87097 | 0.96429 |  |  | PV: 270; EV: 235.1613; AC: 243.871 |  | 1585980 | 1381337.4194 | 1432498.0645
予測 | 4 | 41393 | PJ12000040 | 2013-04-29 | [8 empty] | 0.87097 | 0.96429 |  |  | PV: 300; EV: 261.2903; AC: 270.9677 |  | 1762200 | 1534819.3548 | 1591664.5161
予測 | 3 | 41400 | PJ12000040 | 2013-05-06 | [8 empty] | 0.87097 | 0.96429 |  |  | PV: 322.5; EV: 280.8871; AC: 291.2903 |  | 1894365 | 1649930.8065 | 1711039.3548
予測 | 5 | 41407 | PJ12000040 | 2013-05-13 | [8 empty] | 0.87097 | 0.96429 |  |  | PV: 360; EV: 313.5484; AC: 325.1613 |  | 2114640 | 1841783.2258 | 1909997.4194
予測 | 5 | 41414 | PJ12000040 | 2013-05-20 | [8 empty] | 0.87097 | 0.96429 |  |  | PV: 397.5; EV: 346.2097; AC: 359.0323 |  | 2334915 | 2033635.6452 | 2108955.4839
予測 | 5 | 41421 | PJ12000040 | 2013-05-27 | [8 empty] | 0.87097 | 0.96429 |  |  | PV: 435; EV: 378.871; AC: 392.9032 |  | 2555190 | 2225488.0645 | 2307913.5484
予測 | 4 | 41428 | PJ12000040 | 2013-06-03 | [8 empty] | 0.87097 | 0.96429 |  |  | PV: 465; EV: 405; AC: 420 |  | 2731410 | 2378970 | 2467080
（表B）リカバリを行う場合の追加EVM表
| 営業日数 | 曜日 | PRJ_CD | RPT_BSDT | SI_DEAL_CD | PLN_STR_DT | PLN_END_DT | RSLT_STR_DT | RSLT_END_DT | FCT_CMP_DT | FCT_CMP_MNHOUR | DELAY_DAYS | SPI | CPI | ACC_RATE | PLN_ACC_RATE | BAC | PV | EV | AC | EAC | ETC | VAC | SV | CV | BAC_PRICE | PV_PRICE | EV_PRICE | AC_PRICE | EAC_PRICE | ETC_PRICE | VAC_PRICE | SV_PRICE | CV_PRICE | AC2_PRICE | EAC2_PRICE | ETC2_PRICE | VAC2_PRICE | CV2_PRICE | FCT_FLG | PLN_END_AF_FLG | CMP_AF_FLG | DEL_FLG | REG_USR_ID | REG_PGM_ID | REG_TS | UPD_USR_ID | UPD_PGM_ID | UPD_TS | VER_NO
予測 | 5 | 41386 | PJ12000040 | 2013-04-22 | [8 empty] | 0.87097 | 0.96429 |  |  | PV: 37.5; EV: 32.6613; AC: 33.871 |  | 220275 | 191852.4194 | 198958.0645
予測 | 4 | 41393 | PJ12000040 | 2013-04-29 | [8 empty] | 0.87097 | 0.96429 |  |  | PV: 67.5; EV: 58.7903; AC: 60.9677 |  | 396495 | 345334.3548 | 358124.5161
予測 | 3 | 41400 | PJ12000040 | 2013-05-06 | [8 empty] | 0.87097 | 0.96429 |  |  | PV: 68.8889; EV: 60; AC: 62.2222 |  | 404653.3333 | 352440 | 365493.3333
予測 | 5 | 41407 | PJ12000040 | 2013-05-13 | [12 empty] | PV: 68.8889; EV: 60; AC: 62.2222 |  | 404653.3333 | 352440 | 365493.3333
予測 | 5 | 41414 | PJ12000040 | 2013-05-20 | [12 empty] | PV: 68.8889; EV: 60; AC: 62.2222 |  | 404653.3333 | 352440 | 365493.3333
予測 | 5 | 41421 | PJ12000040 | 2013-05-27 | [12 empty] | PV: 68.8889; EV: 60; AC: 62.2222 |  | 404653.3333 | 352440 | 365493.3333
予測 | 4 | 41428 | PJ12000040 | 2013-06-03 | [12 empty] | PV: 68.8889; EV: 60; AC: 62.2222 |  | 404653.3333 | 352440 | 365493.3333
[27 empty] | PV_PRICE | EV_PRICE | AC_PRICE
[17 empty] | PV: 37.5; EV: 32.6613; AC: 33.871 | 2013-04-22 | 1586 | 1573 | 1631
[17 empty] | PV: 67.5; EV: 58.7903; AC: 60.9677 | 2013-04-29 | 1762 | 1880 | 1950
[17 empty] | PV: 90; EV: 78.3871; AC: 81.2903 | 2013-05-06 | 1894 | 2002 | 2077
[17 empty] | PV: 127.5; EV: 111.0484; AC: 115.1613 | 2013-05-13 | 2115 | 2194 | 2275
[17 empty] | PV: 165; EV: 143.7097; AC: 149.0323 | 2013-05-20 | 2335 | 2386 | 2474
[17 empty] | PV: 202.5; EV: 176.371; AC: 182.9032 | 2013-05-27 | 2555 | 2578 | 2673
[17 empty] | PV: 68.8889; EV: 60; AC: 62.2222 | 2013-06-03 | 2731 | 2731 | 2833
2731410
Formulas:
SI_DEAL_END_DT = [SI_DEAL_STATS_UPD_DT]+3
SI_DEAL_CUST_CONT_ORGAN_NM = [SI_DEAL_STR_DT]+1
SI_DEAL_NM = [SI_DEAL_NM, row above]+7
Ａ
Ｄ
Ｂ
Ｃ
PV値について、EV値を超えるシミュレーション結果が得られる場合、目標EVでの打ち切りとする為、このような結果となるべきだが・・・
現在のソースコーディングだと
PV値について、EV値を超えるシミュレーション結果が得られても、そのままこのように計算してしまっている様に思われる。
ＳＩ案件について
期待する報告基準日は2013/07/15だが、
2013/9/16と表示されてしまっている。
納期FIXシミュレーションボタンを押下する。
Ａ
Ｄ
Ｂ
「既に計画終了日を超過しているか、予測基数値が取得できないためシミュレーションできません。」
メッセージが表示されてグラフが描画されない。
（本来はプロジェクト②の計画終了日が未だ到来していない為、当メッセージは表示されずグラフが描画されるのが正しい）